## Reporte Diario
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 5:50
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 132
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 294
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | 55.73%
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 63
DOTACION
Minería | Trabajadores | 10 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores | 10 |  |  | Mecánicos | Trabajadores | 10
| Supervisores | 2 | [5 empty] | Supervisores | 2 |  |  |  | Supervisores | 2
OO.CC | Trabajadores | 8 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores | 8 |  |  | Subcontratos | Trabajadores | 8
| Supervisores | 1 | [5 empty] | Supervisores | 1 |  |  |  | Supervisores | 1
Frente |  | Frente
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | C1 |  | 8:30 | 9:20 | 0:50 |  |  |  | 100% |  |  | 10:20 | 11:30 | 1:10 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación |  | O1 | Jumbo 2 | 9:20 | 13:00 | 3:40 | 33 | Pernos | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 132
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos |  | C1 | MT2 | 13:30 | 15:30 | 2:00 | 33 | Pernos | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.8%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla |  | C1 | MT2 | 16:30 | 19:30 | 3:00 | 90 | m² | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 6.845%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo |  | O2 | Scoop 1 | 15:30 | 16:30 | 1:00 | 60 | m³ | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 22.48% |  | 60
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA |  | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [13 empty] | 10:20 | 11:30 | 1:10 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA |  | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | [13 empty] | 10:20 | 11:30 | 1:10 | 0
| Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | [15 empty] | 0:00 | 0
KPI de Control Cuadrillas
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 9:00 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 2 | Horas Efectivas Cuadrillas Mineras (Promedio) |  | 5:50 | 64.81%
|  |  | Horas Efectivas Cuadrillas OO.CC (Promedio) |  | 4:40 | 51.85%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% | Avance Venta |  | Valor Metro Lineal ($/m)
|  |  | % Avance Ciclo Postura 1 |  |  | 55.73% | 23.1849 |  | 13
|  |  | % Avance Ciclo Postura 2 |  |  | 0% | 0 |  | Avance x Disparo (m)
|  |  | % Avance Ciclo Postura 3 |  |  | 0% | 0 |  | 3.2
|  |  | % Avance Ciclo |  |  | 55.73% | 23.1849
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 3:40 | 73.33%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 132 | 52.8%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 132 | 52.8%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 132 | 52.8%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 1:00 | 20%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 294 | 117.6%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 294 | 117.6%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 294 | 117.6%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 01-07 A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | #DIV/0!
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 62.55%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 251
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 857.5
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 63
DOTACION
Minería | Trabajadores | 10 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores | 10 |  |  | Mecánicos | Trabajadores | 10
| Supervisores | 2 | [5 empty] | Supervisores | 2 |  |  |  | Supervisores | 2
OO.CC | Trabajadores | 8 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores | 8 |  |  | Subcontratos | Trabajadores | 8
| Supervisores | 1 | [5 empty] | Supervisores | 1 |  |  |  | Supervisores | 1
Frente |  | Frente Galeria Auxiliar
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 | MT1 | 9:45 | 12:15 | 2:30 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo |  | O1 | Scoop 1 | 12:30 | 14:00 | 1:30 | 175 | m³ | 0 | 85% |  | Scoop F/S | 14:00 |  | 10:00 | 17.4% |  | 175
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía |  |  |  | 15:00 | 16:10 | 1:10 | 0 |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.106%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación |  | O10 | Jumbo 1 | 16:10 | 18:25 | 2:15 | 13 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.429% | 39
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 7:25 | [8 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0
Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1:00 |  |  | - | [5 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación |  | G2-3500 | Jumbo 1 | 10:00 | 12:20 | 2:20 | 53 | Pernos | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 212
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos |  | G2-3500 | MT1 | 12:20 | 13:20 | 1:00 | 8 | Tiros | 4 | 15.09% |  |  |  |  | 0:00 | 17.8%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos |  | G2-3500 | MT1 | 15:20 | 18:20 | 3:00 | 20 | Tiros | 4 | 37.74% |  |  |  |  | 0:00 | 17.8%
| #REF! | [6 empty] | 7:20 | [8 empty] | 0:00 | 0
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3700 |  | 3500
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:30 | % Cumplimiento | 6:30 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 2 | Horas Efectivas Cuadrillas Mineras (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Horas Efectivas Cuadrillas OO.CC (Promedio) |  | 3:45 | 57.69% | 3:45 | 57.69%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 62.55% |  | #DIV/0!
[7 empty] | Avance Venta |  | Valor Metro Lineal ($/m) |  | Av. Disp. |  | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 26.32% | 5.942 |  | 6.6 |  | 3.42 |  | 56.081 | 50.4897
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 18.02% | 7.2708 |  | 11.8 |  | 3.42 |  | 118.5206 | 73.0284
123.518
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:35 | 91.67%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 251 | 100.4%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 251 | 100.4%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 251 | 100.4%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 1:30 | 30%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 857.5 | 343%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 857.5 | 343%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 857.5 | 343%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 01-07 B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | #DIV/0!
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 60
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 205.8
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 63
DOTACION
Minería | Trabajadores | 10 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores | 10 |  |  | Mecánicos | Trabajadores | 10
| Supervisores | 2 | [5 empty] | Supervisores | 2 |  |  |  | Supervisores | 2
OO.CC | Trabajadores | 8 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores | 8 |  |  | Subcontratos | Trabajadores | 8
| Supervisores | 1 | [5 empty] | Supervisores | 1 |  |  |  | Supervisores | 1
Frente |  | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos |  | G1-3500 | MT1 | 22:00 | 0:45 | 2:45 | 27 | Pernos | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.8%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla |  | G1-3500 | MT1 | 3:00 | 6:00 | 3:00 | 150 | m² | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 6.845%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo |  | G1-3500 | Scoop 1 |  |  |  | 42 | m³ | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 22.48% |  | 42
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 5:45
Portal auxilizar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| #REF! | Perforación de Fortificación |  | G1-3700 | Jumbo 1 | 23:00 | 1:40 | 2:40 | 20 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.429% | 60
| #REF! | Lechado de Pernos |  | G1-3700 | MT1 | 2:00 | 2:30 | 0:30 | 0 |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 14.66%
| #REF! | Lechado de Pernos |  | G1-3700 | MT1 | 4:00 | 6:15 | 2:15 | 20 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 14.66%
5:25
KPI de Control Cuadrillas
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:30 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas Cuadrillas Mineras (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Horas Efectivas Cuadrillas OO.CC (Promedio) |  | 0:00 | 0%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100%
[7 empty] | Avance Venta |  | Valor Metro Lineal ($/m) |  | Avance x Disparo (m) |  | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 47.12% | 10.6358 |  | 6.6 |  | 3.42 |  | 56.081 | 90.3732
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 36.75% | 14.8327 |  | 11.8 |  | 3.42 |  | 118.5206 | 148.9814
239.3546
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 2:40 | 53.33%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 60 | 24% | [7 empty] | 239.3546
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 60 | 24%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 60 | 24%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 0:00 | 0%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 205.8 | 82.32%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 205.8 | 82.32%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 205.8 | 82.32%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 02-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | #DIV/0!
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 77.5%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 330.6
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 7
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora 1 | 9:30 | 10:00 | 0:30 | 0 |  | 0 | 80% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G2-3500 | Jumbo 1 | 10:00 | 14:40 | 4:40 | 73 | Perf | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 13.52% | 277.4
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora 1 | 15:00 | 15:30 | 0:30 | 0 |  | 0 | 20% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío | Minería | G2-3500 | MT1 | 16:00 | 16:30 | 0:30 | 73 | Perf | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0
[8 empty] | 6:10 | [8 empty] | 0:00 | 0
[17 empty] | 0:00 | 0
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G2-3700 | MT2 | 9:45 | 14:20 | 4:35 | 50.505 | m² | - | 100% | Se saca y recambia malla instalada + malla instalación ( se considera solo perimetro de avance) |  |  |  | 0:00 | 7.331%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Pre Shotcrete | Minería | G2-3700 | Roboshot 1 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | 7 | m³ | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0% |  |  | 7
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora 1 | 15:00 | 15:30 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo 1 | 15:30 | 16:00 | 0:30 | 14 | Tiros | 3.8 | 20% |  |  |  |  | 0:00 | 12.61% | 53.2
[8 empty] | 6:35 | [8 empty] | 0:00 | 0
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3700 |  | 3500
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:30 | % Cumplimiento | 6:30 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas Cuadrillas Mineras (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Horas Efectivas Cuadrillas OO.CC (Promedio) |  | 0:00 | 0% | 0:00 | 0%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 77.5% |  | #DIV/0!
[7 empty] | Avance Venta |  | Valor Metro Lineal ($/m) |  | Av. Disp. |  | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 10.83% | 2.4447 |  | 6.6 |  | 3.42 |  | 56.081 | 20.7733
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 14.09% | 5.6862 |  | 11.8 |  | 3.42 |  | 118.5206 | 57.113
77.8863
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 5:10 | 103.3%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 330.6 | 132.2%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 330.6 | 132.2%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 330.6 | 132.2%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 7 | 58.33%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 7 | 58.33%

## 02-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | #DIV/0!
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 90%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 212.8
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 279.3
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | G2-3500 | Scoop 1 | 23:00 | 5:00 | 6:30 | 57 | Baldadas | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 22.48% |  | 57
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3500 | Acuñador 1 | 5:30 | 6:30 | 1:00 | 50 | m² | 50 | 80% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
[8 empty] | 7:30 | [9 empty] | 0
0
[17 empty] | 0:00 | 0
[17 empty] | 0:00 | 0
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo 1 | 22:30 | 2:45 | 4:15 | 56 | Perf | 3.8 | 80% |  |  |  |  | 0:00 | 12.61% | 212.8
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío | Minería | G2-3700 | MT2 | 3:00 | 6:30 | 3:30 | 70 | Perf | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 7:45 | [8 empty] | 0:00 | 0
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3700 |  | 3500
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:30 | % Cumplimiento | 6:30 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas Cuadrillas Mineras (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Horas Efectivas Cuadrillas OO.CC (Promedio) |  | 0:00 | 0% | 0:00 | 0%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 90% |  | #DIV/0!
[7 empty] | Avance Venta |  | Valor Metro Lineal ($/m) |  | Av. Disp. |  | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 10.09% | 2.2771 |  | 6.6 |  | 3.42 |  | 56.081 | 19.3484
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 25.9% | 10.4516 |  | 11.8 |  | 3.42 |  | 118.5206 | 104.9769
124.3253
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:15 | 85%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 212.8 | 85.12%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 212.8 | 85.12%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 212.8 | 85.12%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 6:30 | 130%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 279.3 | 111.7%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 279.3 | 111.7%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 279.3 | 111.7%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 03-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 15:30
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | 1 |  | - | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 3 | Baldadas | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía | Minería | G2-3500 |  | 12:00 | 12:45 | 0:45 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 3.423%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación | Minería | G2-3500 | Jumbo J-24 | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 40 | Perf | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 160
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 15:30 | 18:30 | 3:00 | 40 | Pernos |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.8%
[8 empty] | 7:45 |  |  |  |  | Ajuste de ciclo para a la actividad |  |  |  | 0:00 | 8.671%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 3 | Baldadas | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Disparo | Minería | G2-3700 | Scoop ST1030 S-33 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 45 | Baldadas | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.4% |  | 45
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Superficie | Minería | G2-3700 |  | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 9 | Viajes | [6 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 5:00 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 15:30 | 248% | 5:00 | 80% | 10:15 | 164%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 18.38% | 4.1481 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 35.2471
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 34.68% | 13.9968 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 140.5858
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 3.0569 | 0.001892 | 1615.68 | 0.01692 | 27.3373
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  |  | 0.001892 |  |  | 203.1702
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 2:00 | 40%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 160 | 64%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:00 | 60%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 220.5 | 88.2%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 03-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 15:40
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía | Minería | G2-3500 |  | 21:00 | 22:00 | 1:00 |  |  | - | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 3.423%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G2-3500 | MT G-54 | 23:00 | 1:00 | 2:00 | 69.6 | m² | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 6.845%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 1:15 | 3:30 | 2:15 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación Piso | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 3:45 | 5:05 | 1:20 | 24 | Perf | 1.6 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío y tronadura | Minería | G2-3500 | MT G-54 | 5:15 | 6:30 | 1:15 | 24 | Perf |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.329%
[8 empty] | 7:50 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3700 | Acuñador AM-07 | 21:00 | 23:00 | 2:00 | 0 |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 5.572%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 23:00 | 23:30 | 0:30 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G2-3700 |  | 0:00 | 1:00 | 1:00 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.106%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 1:30 | 4:00 | 2:30 | 26 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.429% | 78
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos | Minería | G2-3700 | MT G-50 | 4:15 | 6:00 | 1:45 | 26 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 14.66%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 7:45 |  |  |  |  | Ajuste de ciclo para a la actividad |  |  |  | 0:00 | 14.66%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 15:40 | 250.7% | 7:45 | 124% | 11:42 | 187.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 32.75% | 7.3916 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 62.8074
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 19.17% | 7.7351 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 77.6922
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  |  | 0.001892 |  |  | 140.4996
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 1:55 | 38.33%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 39 | 15.6%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 04-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 18:00
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 33.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina rebaje piso | Minería | G2-3500 | Scoop XWD S-37 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 0 |  | - | 0% | Extracción de marina de rebaje de piso |  |  |  | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Escarpe de piso | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 12:30 | 13:30 | 1:00 | 0 |  | 0 | 0% | Ewscarpe de piso |  |  |  | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G2-3500 | Jumbo J-24 | 13:50 | 19:20 | 5:30 | 185 | Perf | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 13.52% | 703
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 9:00 |  |  |  |  | Ajuste ( Marcación de avance) |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 46.176 | m² | 0 | 100% | Peri. Teorico 14,43 por avance de 3,2 m |  |  |  | 0:00 | 7.331%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | 0 |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G2-3700 |  | 14:20 | 15:00 | 0:40 | 0 |  | 0 | 100% | Marcación disparo |  |  |  | 0:00 | 4.106%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 15:00 | 18:20 | 3:20 | 96 | Tiros | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 12.61% | 364.8
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 |  |  |  |  | Ajuste de avance ahasta antes de cargar y quemar |  |  |  | 0:00 | 8.016%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 8:00 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 18:00 | 288% | 8:00 | 128% | 13:00 | 208%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 33.33% |  | 100% |  | 71.43%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 25.02% | 5.6485 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 47.9961
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 13.52% | 5.456 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 54.8007
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 1.7291 | 0.001892 | 913.92 | 0.01691 | 15.4544
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 2.2085 | 0.025508 | 86.58 | Item Obras adic. Sin hh
118.2512
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 8:50 | 176.7%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 1067.8 | 427.1%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 2:30 | 50%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 04-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 14:00
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 33.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 21:30 | 22:00 | 0:30 | 0 |  | - | 0% | No es parte del ciclo para este informe, en este informe la limpieza de pata va despues de ma marina. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3500 | MT G-54 | 22:20 | 23:20 | 1:00 | 0 |  | 0 | 0% | No es parte del ciclo para este informe, en este informe la acuñadura de pata va despues de ma marina. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío | Minería | G2-3500 | MT G-54 | 23:20 | 4:50 | 5:30 | 182 | Tiros | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 7:00 |  |  |  |  | Ajuste ( Marcación de avance) |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 21:30 | 22:00 | 0:30 |  |  | 0 | 0% | Esto no cuenta pq no es parte del ciclo de este informe |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Roboshot RBT-14 | 22:00 | 22:30 | 0:30 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío | Minería | G2-3700 |  | 22:30 | 2:20 | 3:50 | 0 |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Disparo | Minería | G2-3700 | Scoop ST1030 S-33 | 2:20 | 5:00 | 2:40 | 42 | Baldadas |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.4% |  | 42
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 5:00 | 6:20 | 1:20 |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0:00 | 4.457%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 8:50 |  |  |  |  | Ajuste de ciclo para la tronadura |  |  |  | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 14:00 | 224% | 8:50 | 141.3% | 11:25 | 182.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 33.33% |  | 76% |  | 60%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 21.94% | 4.953 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 42.0866
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01691 | 0
42.0866
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 2:40 | 53.33%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 205.8 | 82.32%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 05-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 8:40
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 0%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Frotòn Drenaje | Extracción de Marina Acopio | Minería | G2-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 10:20 | 12:40 | 2:20 | 21 | Baldadas | - | 0% | Solo se extrae merina para liberar frontòn drenaje. |  |  |  | 0:00 | 0
| Frotòn Drenaje | Topografía | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | 0 |  | 0 | 0% | Marcaciòn de disparo en frontòn drenaje. |  |  |  | 0:00 | 3.423%
| Frotòn Drenaje | Saneamiento | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 16:30 | 17:00 | 0:30 |  |  |  | 0% | Saneamiento para perforaciòn | Aislaciòn Codelco mina Subte. | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 3.423%
| Frotòn Drenaje | Perforación de Avance | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 18 | Perf | 3.8 | 0% | El frontòn drenaje no genera venta. |  |  |  | 0:00 | 13.52% | 68.4
[17 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 4:20 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 9:30 | 11:30 | 2:00 | 25 | Baldadas | 0 | 100% | - Limpieza de pata. - Extracciòn de lastre. | Sin Scoop disponible en el 3700 |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | 27 | Pernos | 0 | 100% | - Marcaciòn de frente. - Marcado de armada. (Conex. Portal Aux) |  |  |  | 0:00 | 4.106%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 13:20 | 15:45 | 2:25 | 27 | Pernos | 3 | 100% |  | Generador con problemas | 13:50 | 14:20 | 0:30 | 7.429% | 81
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 27 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 14.66%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 |  |  |  |  | Ajuste de avance ahasta antes de cargar y quemar |  |  |  | 0:00 | 14.66%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 7:25 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 8:40 | 138.7% | 7:25 | 118.7% | 8:03 | 128.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 0% |  | 100% |  | 50%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 27.17% | 6.1339 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 52.1208
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 3.026 | 0.001892 | 1599.36 | 0.01691 | 27.0452
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
79.1659
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 1:42 | 34.17%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 74.7 | 29.88%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 2:20 | 46.67%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 05-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 15:50
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 0%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Frotòn Drenaje | Perforación de Avance | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 21:45 | 1:00 | 3:15 | 80 | Perf | 3.8 | 0% | Se remata perforaciòn de disparo de turno A |  |  |  | 0:00 | 0% | 304
| Frotòn Drenaje | Limpieza de Pata | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 1:10 | 2:00 | 0:50 | 0 |  | 0 | 0% | Marcaciòn de disparo en frontòn drenaje. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Frotòn Drenaje | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 2:00 | 2:30 | 0:30 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
| Frotòn Drenaje | Carguío | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 2:40 | 6:00 | 3:20 | 98 | Tiros | 3.8 | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 7:55 |  |  |  |  | El frontòn drenaje no genera venta. |  |  |  | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G2-3700 |  | 22:00 | 22:40 | 0:40 |  |  | 0 | 100% | Marcaciòn de frente portal auxiliar |  |  |  | 0:00 | 4.106%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 23:00 | 1:30 | 2:30 | 46.176 | m² |  | 100% | Se considera el perimetro teòrico màs el avance de 3,2 m. |  |  |  | 0:00 | 7.331%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 2:00 | 3:00 | 1:00 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 3:30 | 6:30 | 3:00 |  |  |  | 0% |  | Generador F/S y Jumbo F/S Bomba compresor. |  |  | 0:00 | 0% | 0
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 7:10 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 15:50 | 253.3% | 7:10 | 114.7% | 11:30 | 184%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 0% |  | 75% |  | 37.5%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 12.41% | 2.8022 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 23.8106
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01691 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
23.8106
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 3:07 | 62.5%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 152 | 60.8%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 06-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 13:20
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 50%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | G2-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 10:50 | 16:30 | 5:40 | 54 | Baldadas | - | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 22.48% |  | 54
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 17:00 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0
[17 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 6:40 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 9:30 | 10:30 | 1:00 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | 24 | m² | 0 | 0% | Saneamiento y reposición e instalación malla. No se considera malla , ya que se dio avance a la malla de fortificación en el turno anterior. Como dice es saneamiento y reposición. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 14:10 | 18:25 | 4:15 | 96 | Perf | 3.8 | 85.71% | Solo falta escarear 6 perforaciónes |  |  |  | 0:00 | 10.81% | 364.8
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 100% | Ajuste de avance hasta antes de cargar y quemar |  |  |  | 0:00 | 8.016%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 6:45 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 13:20 | 213.3% | 6:45 | 108% | 10:02 | 160.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 50% |  | 71.43% |  | 60.71%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 18.26% | 4.1211 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 35.0176
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 26.75% | 10.7969 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 108.4453
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 6.793 | 0.001892 | 3590.4 | 0.01692 | 60.7495
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01691 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
204.2124
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:15 | 85%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 364.8 | 145.9%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 5:40 | 113.3%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 264.6 | 105.8%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 06-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 18:30
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 83.62%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G2-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 21:50 | 22:30 | 0:40 |  |  | - | 100% | - Marcación de fortificación portal inyrec. Sur. - Se marca pernos ojo galeria constructiva. |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía | Minería | G2-3500 |  | 22:10 | 23:30 | 1:20 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 3.423%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 23:00 | 3:30 | 4:30 | 58 | Perf | 4 | 100% | - 16 perforaciiones depernos ojo y las 58 perforaciónes de fortificación |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 232
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 3:30 | 6:15 | 2:45 | 20 | Pernos | 4 | 34.48% | Lechado de pernos fortificación Gal. Iny. Sur |  |  |  | 0:00 | 6.137%
[17 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 9:15 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 21:30 | 22:30 | 1:00 | 6 | Perf | 3.8 | 14% | 6 perforaciónes |  |  |  | 0:00 | 1.765% | 22.8
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 22:30 | 23:00 | 0:30 |  |  |  | 0% | No se da avance ya que el ciclo indica después de perforar, el carguío. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 23:00 | 23:30 | 0:30 |  |  |  | 0% | No se da avance ya que el ciclo indica después de perforar, el carguío. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 23:30 | 3:00 | 3:30 |  |  |  | 100% | Cargío y Tronadura |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Disparo | Minería | G2-3700 | Scoop ST1030 S-33 | 3:30 | 6:00 | 2:30 | 43 | Baldadas |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.4% |  | 43
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 8:00 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 18:30 | 296% | 8:00 | 128% | 13:15 | 212%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 83.62% |  | 42.8% |  | 60.94%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 17.65% | 3.9833 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 33.8463
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 14.72% | 5.9417 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 59.6793
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01691 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
93.5256
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 2:45 | 55%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 127.4 | 50.96%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 2:30 | 50%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 210.7 | 84.28%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 07-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 19:00
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 56.38%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | 38 | Pernos | 4 | 65.52% | Lechado de pernos fortificación Gal. Iny. Sur, completación de secuencia turno anterior |  |  |  | 0:00 | 11.66%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 16 | Pernos | 1.5 | 0% | Lechado de peronos ojo para ventilador |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 23:00 | 3:30 | 4:30 | 58 | Perf | 4 | 100% | - 16 perforaciiones depernos ojo y las 58 perforaciónes de fortificación |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 232
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G2-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 28 | Baldadas |  | 60% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 9:30 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G2-3700 | Acuñador AM-07 | 9:30 | 11:00 | 1:30 |  |  |  | 100% |  | FS por elemento suelto | 10:00 | 10:30 | 0:30 | 5.572%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 11:00 | 13:00 | 2:00 |  |  |  | 100% | Mucho volumne de roca demora el proceso, si LHD en el 3700 S37 F/S. |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G2-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 13:00 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 100% | Marcación de armada conexión Portal Auxiliar. |  |  |  | 0:00 | 4.106%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 15:50 | 17:00 | 1:10 | 15 | Perf | 3.8 | 30% | Perforación avance solo 15 unidades. |  |  |  | 0:00 | 3.783% | 57
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 15 | Perf | 3.8 | 30% | Perforación fortificación |  |  |  | 0:00 | 2.229% | 57
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 6:40 |  |  |  | 100% | Diferencial del ciclo entre limpieza de pata y topografía |  |  |  | 0:00 | 5.865%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 19:00 | 304% | 6:40 | 106.7% | 12:50 | 205.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 56.38% |  | 72% |  | 65.06%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 18.32% | 4.136 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 35.144
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 16.25% | 6.5593 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 65.8825
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 6.1137 | 0.001892 | 3231.36 | 0.01692 | 54.6746
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01691 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
155.7011
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 3:20 | 66.67%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 173 | 69.2%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 2:00 | 40%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 07-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 8:54
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 25%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G2-3500 | Scoop XWD S-37 | 22:00 | 0:57 | 2:57 | 17 | Baldadas | 4 | 20% | JT indica avance parcial de la actividad |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 5:00 | 6:30 | 1:30 | 65 | m² |  | 30% | Falta continuar con malla de fortificacón |  |  |  | 0:00 | 2.054%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0
[8 empty] | 4:27 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G2-3700 | Jumbo J-24 | 22:00 | 2:45 | 4:45 | 65 | Perf | 3.8 | 100% | JT indica que es un avance variable, (Armada) |  |  |  | 0:00 | 12.61% | 247
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío y tronadura | Minería | G2-3700 | MT G-54 | 3:30 | 6:10 | 2:40 | 80 | Tiros |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.234%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [15 empty] | 0:00
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 7:25 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 8:54 | 142.4% | 7:25 | 118.7% | 8:09 | 130.5%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 25% |  | 100% |  | 62.5%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 19.84% | 4.4791 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 38.0594
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0.6161% | 0.24863 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 2.4972
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01691 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
40.5567
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:45 | 95%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 247 | 98.8%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 2:57 | 59%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 08-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 25:20
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 79.36%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G4-3500 | MT G-54 | 9:30 | 14:00 | 4:30 | 150 | m² |  | 70% | Se continua la colocación de malla de la fortificación y se completa la actividad con el 70% de avance para alcanzar el 100%. |  |  |  | 0:00 | 4.792%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Descarga de malla | Minería | G4-3500 | MT G-54 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | 15 | m² |  | 30% | Falta continuar con malla de fortificacón |  |  |  | 0:00 | 0%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Avance | Minería | G4-3500 |  | 14:30 | 15:40 | 1:10 |  |  |  | 100% | Marcacion frente , ejes y gradiente. |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G4-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 15:50 | 16:20 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G4-3500 | Jumbo J-28 | 16:25 | 19:30 | 3:05 | 132 | Perf | 3.8 | 80.49% | 132 barrenos de un total de 164 = 80% |  |  |  | 0:00 | 10.88% | 501.6
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 13:15 | 18:15 | 5:00 | 36 | Baldadas |  | 75% | De frontón Drrenaje a Fr. Marina
| Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 18:20 | 19:10 | 0:50 | 36 | Baldadas |  | 100% | Limpio
[8 empty] | 9:45 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Disparo | Minería | G4-3700 | Scoop ST1030 S-33 | 10:00 | 12:15 | 2:15 | 38 | Baldadas |  | 100% | Extracción de laster a acopio temporal |  |  |  | 0:00 | 17.4% |  | 38
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G4-3700 | MT G-54 | 12:18 | 14:30 | 2:12 |  |  |  | 100% | Se acuña manual por estas martillo F/S |  |  |  | 0:00 | 5.572%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G4-3700 |  | 16:50 | 18:00 | 1:10 |  |  |  | 100% | Se espera topografia en la frente , por esta en otra frente. | Espera de topografía | 14:30 | 16:50 | 2:20 | 4.106%
| Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G4-3700 | Jumbo J-28 | 16:45 | 18:00 | 1:15 | 24 | Perf |  | 53.33% | Se perfora 24 de 45 tiros marcados por topografía. |  |  |  | 0:00 | 3.962% | 0
0:00
0:00
[8 empty] | 6:52 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 25:20 | 405.3% | 6:52 | 109.9% | 16:06 | 257.6%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 79.36% |  | 88.33% |  | 82.62%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 29.19% | 6.5889 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 55.9863
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 6.5889
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 13.25% | 5.3486 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 53.7221
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 5.3486
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
109.7084
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:20 | 86.67%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 501.6 | 200.6%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 8:05 | 161.7%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 186.2 | 74.48%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 08-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 20:27
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 63.9%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G4-3500 | Jumbo J-28 | 21:50 | 0:00 | 2:10 | 32 | Perf | 3.8 | 19.51% | Se completa los 32 tiros de avance = 20% |  |  |  | 0:00 | 2.638% | 121.6
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G4-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 1:30 | 2:05 | 0:35 |  |  |  | 0% | Se se da avance por no pertenecer al ciclo la actividad |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío y tronadura | Minería | G4-3500 | MT G-54 | 2:05 | 7:26 | 5:21 |  |  |  | 100% | Explosivo llega a las 3:00 , carguío de frente desde las 3:15 a la 06:00 , tronadura se realiza a las 7:26 |  |  |  | 0:00 | 8.329%
3500 | Frontón Drenaje | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 22:30 | 0:40 | 2:10 | 20 | Baldadas |  | 100% | No es parte del ciclo el remanejo de marina. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Frontón Lastre | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 0:45 | 2:50 | 2:05 | 18 | Baldadas |  | 100% | No es parte del ciclo el remanejo de marina. |  |  |  | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
0:00
0:00
[8 empty] | 8:06 | [8 empty] | 0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G4-3700 | Jumbo J-28 | 22:10 | 0:00 | 1:50 | 20 | Perf | 3 | 100% | Perforación fortificación frontón mecánico |  |  |  | 0:00 | 7.429% | 60
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos | Minería | G4-3700 | MT G-54 | 1:00 | 3:00 | 2:00 | 20 | Pernos | 3 | 100% | Se lechan pernos de frnón mecánico |  |  |  | 0:00 | 14.66%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación Desquinche | Minería | G4-3700 | Jumbo J-28 | 0:00 | 1:00 | 1:00 |  |  |  | 0% | Cargío desquinche rebaje de piso gal. Conex. Portal aux. |  |  |  | 0:00 | 0% | 0
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío y tronadura | Minería | G4-3700 |  | 3:00 | 4:30 | 1:30 |  |  |  | 0% | Cargío desquinche rebaje de piso gal. Conex. Portal aux. |  |  |  | 0:00 | 0%
0:00
0:00
[8 empty] | 5:20 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 20:27 | 327.2% | 6:20 | 101.3% | 13:24 | 214.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 63.9% |  | 50% |  | 57.72%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 22.09% | 4.9866 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 42.3716
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 4.9866
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 8.843% | 3.5688 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 35.8455
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 3.5688
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
78.2171
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 5:00 | 100%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 181.6 | 72.64%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 4:15 | 85%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 09-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 19:40
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Frontón Lastre | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 9:30 | 15:30 | 6:00 | 64 | Baldadas |  | 100% | Se saca marina de frente a frente de acopio |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | G4-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 16:00 | 17:50 | 1:50 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 18:00 | 18:50 | 0:50 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 19:00 | 19:45 | 0:45 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 3.423%
3500 | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 10:15 |  |  |  | 100% | Diferencia del ciclo a la actividad desde la primera Tarea |  |  |  | 0:00 | 8.1%
0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 9:30 | 11:45 | 2:15 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.106%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G4-3700 | Jumbo J-24 | 11:45 | 17:10 | 5:25 | 65 | Perf | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.429% | 195
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Shotcrete | Minería | G4-3700 | Roboshot RBT-14 | 13:45 | 14:45 | 1:00 | 7 | m³ |  | 100% | Continuar con proyección de shotcrete. |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 12:45 | 13:40 | 0:55 | 3 | Pernos |  | 0% | Se realizan 3 pruebas a pernos con cabeza de expansion. |  |  |  | 0:00 | 0%
0:00
[13 empty] | Diferencia del ciclo a la actividad desde la primera Tarea |  |  |  | 0:00
[8 empty] | 8:35 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 19:40 | 314.7% | 9:35 | 153.3% | 14:38 | 234%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 75% |  | 88.89%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 11.53% | 2.6036 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 22.1232
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 2.6036
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 16.37% | 6.6071 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 66.362
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 6.6071
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 3.5704 | 0.025508 | 139.971 | Item Obras adic. Sin hh
88.4853
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 5:25 | 108.3%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 195 | 78%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 7:35 | 151.7%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 09-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 20:30
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 96.77%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Fortificación | Minería | G3-3500 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 1.141%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 23:15 | 3:00 | 3:45 | 62 | Perf | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 248
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos | Minería | G3-3500 | MT G-55 | 3:50 | 7:50 | 4:00 | 54 | Pernos | 4 | 87.1% |  |  |  |  | 0:00 | 15.5%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G3-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 3:20 | 7:30 | 4:10 | 73 | Baldadas |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 8:35 |  |  |  |  | Diferencia del ciclo a la actividad desde la primera Tarea |  |  |  | 0:00 | 25.83%
0:00
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Marcación de Fortificación | Minería | G3-3700 | MT G-55 | 22:30 | 23:00 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 1.955%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos | Minería | G3-3700 | MT G-55 | 22:30 | 2:20 | 3:50 | 75 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 14.66%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G3-3700 | MT G-55 | 4:00 | 6:00 | 2:00 | 40 | m² |  | 30% |  |  |  |  | 0:00 | 2.199%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
0:00
[13 empty] | Diferencia del ciclo a la actividad desde la primera Tarea |  |  |  | 0:00
[8 empty] | 4:20 |  |  |  |  | Mantención engrase de escoop S-33 |  |  |  | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 20:30 | 328% | 6:20 | 101.3% | 13:25 | 214.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 96.77% |  | 76.67% |  | 88.16%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 17.28% | 3.8999 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 33.1379
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 3.8999
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 23.26% | 9.3852 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 94.2661
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 9.3852
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
127.4041
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 3:45 | 75%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 248 | 99.2%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 4:10 | 83.33%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 10-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 15:25
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 93.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G4-3500 | MT G-54 | 9:30 | 13:30 | 4:00 | 150 | m² |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 6.845%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 13:10 | 14:20 | 1:10 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Avance | Minería | G4-3500 |  | 14:30 | 15:20 | 0:50 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G4-3500 | Jumbo J-28 | 15:30 | 19:15 | 3:45 | 90 | Perf | 3.8 | 60% |  |  |  |  | 0:00 | 8.112% | 342
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 9:40 | 13:20 | 3:40 | 56 | Baldadas |  | 100% | Se continúea con la extracción del lado norte |  |  |  | 0:00
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 13:30 | 15:30 | 2:00 | 44 | Baldadas |  | 100% | Desde frente de acopio a acopio temporal. |  |  |  | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 9:45 |  |  |  |  | Diferencia del ciclo a la actividad desde la primera Tarea por el saneamiento de la malla |  |  |  | 0:00 | 20.43%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 10:00 | 16:40 | 6:40 | 210 | m² |  | 100% | Instalación de malla y acondiconamiento. |  |  |  | 0:00 | 7.331%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G4-3700 |  | 16:40 | 17:15 | 0:35 |  |  |  | 100% | Se realiza limpieza de pata con pala famae |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G4-3700 | Jumbo J-24 | 17:15 | 19:45 | 2:30 | 13 | Perf | 3.8 | 12% |  | Jumbo rompe válvula de agua 3/4" queda operativo 18:45 |  |  | 0:00 | 1.513% | 49.4
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 |  |  |  |  | Diferencia del ciclo a la actividad desde la primera Tarea por el saneamiento de la malla |  |  |  | 0:00 | 26.44%
0:00
0:00
[7 empty] | Hr T° | 9:45 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 15:25 | 246.7% | 9:45 | 156% | 12:35 | 201.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 93.33% |  | 70.67% |  | 85.78%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 26.44% | 5.9689 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 50.7184
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 5.9689
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 20.43% | 8.2462 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 82.8254
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 8.2462
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
133.5438
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 3:07 | 62.5%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 195.7 | 78.28%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 6:50 | 136.7%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 10-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 14:30
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 68%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 21:20 | 22:30 | 1:10 |  |  |  | 0% | Equipo F/S por flexible retorno percusión segundo tramo B1 |  |  |  | 0:00 | 0% | 0
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 22:30 | 2:00 | 3:30 | 84 | Perf | 3.8 | 40% | Se completa el ciclo de perforación que se inicio en el turno anterior. |  |  |  | 0:00 | 5.408% | 319.2
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G3-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 2:00 | 2:25 | 0:25 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío y tronadura | Minería | G3-3500 | MT G-54 | 2:30 | 7:40 | 5:10 | 184 | Tiros | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.329%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G3-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 21:45 | 2:00 | 4:15 | 42 | Baldadas |  | 100% | 15 baldadas a gal. Iny norte y 27 baldadas desde frontón acopio a superficie.
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 10:20 |  |  |  |  | Tiempo de cilo |  |  |  | 0:00 | 14.31%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-24 | 21:30 | 0:10 | 2:40 |  |  |  | 0% |  | Equipo F/S por flushing quebrado y flujómetro B2 y brake. |  |  | 0:00 | 0% | 0
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-24 | 0:10 | 4:50 | 4:40 | 94 | Perf |  | 88% | Se completa el ciclo de perforación que se inicio en el turno anterior. |  |  |  | 0:00 | 11.1% | 0
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Descarga de malla | Minería | G3-3700 | MT G-55 | 21:30 | 23:00 | 1:30 |  |  |  | 100% | Descarga de malla en front+on mecánico |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 |  |  |  |  | Diferencia del ciclo a la actividad desde la primera Tarea por el saneamiento de la malla |  |  |  | 0:00 | 11.1%
0:00
0:00
[7 empty] | Hr T° | 8:50 | [8 empty] | 0:00
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 14:30 | 232% | 8:50 | 141.3% | 11:40 | 186.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 68% |  | 62.67% |  | 66%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 11.1% | 2.5048 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 21.2833
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 2.5048
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 14.31% | 5.7737 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 57.9916
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 5.7737
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
79.2749
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 6:00 | 120%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 159.6 | 63.84%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 4:15 | 85%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 11-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 15:10
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 72.5%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 9:30 | 11:20 | 1:50 | 47 | Baldadas |  | 56% | Se extrae lastre de frente a iny. norte |  |  |  | 0:00 | 12.59% |  | 47
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | G4-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 11:20 | 14:20 | 3:00 | 33 | Baldadas |  | 44% | Se extrae lastre de frente a frente de acopio |  |  |  | 0:00 | 9.889% |  | 33
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | G4-3500 | Acuñador AM-07 | 14:30 | 16:20 | 1:50 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G4-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 16:30 | 17:10 | 0:40 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía | Minería | G4-3500 |  | 17:20 | 18:20 | 1:00 | 50 | Pernos | 4 | 100% | 50 pernos marcados de fortificación. |  |  |  | 0:00 | 3.423%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Cargador CF-05 | 11:00 | 17:50 | 6:50 | 23 | Viajes |  | 35% | Extracción de lastre de acopio temporal a botadero. Con camiones tolva mas limpieza de botadero.
0:00
[7 empty] | Hr T° | 8:50 |  |  |  |  | Suma de activiades adcionales para llegar al % de avance de ciclo. |  |  |  | 0:00 | 38.85%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 9:40 | 10:30 | 0:50 |  |  |  | 0% | Mejoramiento de malla |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G4-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 10:30 | 11:10 | 0:40 |  |  |  | 100% | Limpieza de pata con retroexcavadora. |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Soplado de tiros | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 11:10 | 12:20 | 1:10 | 110 | Tiros | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío y tronadura | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 12:20 | 14:45 | 2:25 | 110 | Tiros | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.234%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Ventilación | Minería | G4-3700 |  | 14:55 | 15:30 | 0:35 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3700 | Scoop ST1030 S-33 | 16:05 | 18:15 | 2:10 | 30 | Baldadas |  | 92% | Extracción de lastre frente a acopio temporal | Scoop F/S caletamiento | 16:45 | 17:15 | 0:30 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 8:35 |  |  |  |  | Suma del ciclo |  |  |  | 0:00 | 8.211%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 15:10 | 242.7% | 5:40 | 90.67% | 10:25 | 166.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 72.5% |  | 80% |  | 75.91%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 8.211% | 1.8534 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 15.7487
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 1.8534
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 38.85% | 15.6774 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 157.4653
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 4.9713 | 0.001892 | 2627.52 | 0.01692 | 44.4576
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 20.6486
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
217.6717
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 4:50 | 96.67%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 392 | 156.8%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 11-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 12:35
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 83.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 21:30 | 23:10 | 1:40 | 52 | Tiros | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 208
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G3-3500 | MT G-54 | 23:10 | 0:30 | 1:20 |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 0:00 | 0.2852%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos | Minería | G3-3500 | MT G-54 | 1:10 | 4:20 | 3:10 | 52 | Pernos | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.8%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G3-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 4:50 | 6:15 | 1:25 |  |  |  | 50% | Escarpe de piso y limpieza de pata |  |  |  |  | 0.2852%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G3-3500 | MT G-54 | 0:30 | 2:30 | 2:00 |  |  |  | 100% | Se retiran 3 paños de manga corrugada. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G3-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 4:50 | 7:50 | 3:00 | 40 | Baldadas |  | 100% | Extracción de lastre de iny. Norte a acopio (12) y de acopio a acopio temporal (28).
0:00
[7 empty] | Hr T° | 10:20 |  |  |  |  | Suma de activiades adcionales para llegar al % de avance de ciclo. |  |  |  | 0:00 | 26.98%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Disparo | Minería | G3-3700 | MT G-55 | 21:00 | 22:30 | 1:30 | 9 | Baldadas |  | 0% | Ya se dío avance al 100 % de la actividad en el turno anterior |  |  |  | 0:00 | 0% |  | 9
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G3-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 22:30 | 0:50 | 2:20 |  |  |  | 100% | Saneamiento de malla + acuñadura. |  |  |  | 0:00 | 5.572%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G3-3700 | MT G-55 | 2:20 | 5:50 | 3:30 | 45 | Tiros | 3 | 100% | Instalación de jumbo + marcación fortificación y perforación |  |  |  | 0:00 | 7.429% | 135
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos | Minería | G3-3700 | MT G-55 | 5:50 | 7:10 | 1:20 | 45 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 14.66%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G3-3700 |  | 1:20 | 2:00 | 0:40 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio |  |  | G3-3700 | [12 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 10:10 |  |  |  |  | Suma de activiades adcionales para llegar al % de avance de ciclo. |  |  |  | 0:00 | 47.41%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 12:35 | 201.3% | 9:20 | 149.3% | 10:58 | 175.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 83.33% |  | 80% |  | 81.82%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 47.41% | 10.7013 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 90.9301
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 10.7013
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 26.98% | 10.889 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 109.3702
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 10.889
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
200.3003
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 1:40 | 33.33%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 343 | 137.2%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:00 | 60%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 44.1 | 17.64%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 12-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 10:25
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 70%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acondicionamiento de Malla | Minería | G4-3500 | MT G-54 | 10:55 | 11:20 | 0:25 |  |  |  | 100% | Cambio de jaula |  |  |  | 0:00 | 4.906%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G4-3500 | MT G-54 | 11:30 | 14:00 | 2:30 | 150 | m² |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 6.845%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Escarpe de piso | Minería | G4-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 9:30 | 10:50 | 1:20 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G4-3500 | MT G-54 | 14:10 | 15:00 | 0:50 | 12 | m² |  | 0% | Parche de malla por caja, no suma al ciclo por ser parche. |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Avance | Minería | G4-3500 |  | 14:30 | 15:30 | 1:00 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G4-3500 | Jumbo J-28 | 15:30 | 16:00 | 0:30 |  |  |  | 0% | PK 15 - 17 y PK 19-21 |  |  |  |  | 0% | 0
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G4-3500 | Jumbo J-28 | 16:00 | 19:50 | 3:50 | 132 |  | 3.8 | 90% | [5 empty] | 12.17% | 501.6
[7 empty] | Hr T° | 8:55 |  |  |  |  | Suma de activiades |  |  |  | 0:00 | 24.49%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acondicionamiento de Malla | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 10:00 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.038%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G4-3700 | MT G-55 | 11:10 | 14:40 | 3:30 | 120 | m² |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.331%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Marcación de Avance | Minería | G4-3700 |  | 9:40 | 11:00 | 1:20 |  |  |  | 100% | Marcación de 2 frentes |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G4-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 14:45 | 15:15 | 0:30 |  |  |  | 0% | Escarpe de piso y limpieza de pata con retro. (lp no pertenece a la secuencia del ciclo, para cuadrar el avance) |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G4-3700 | Jumbo J-24 | 15:15 | 15:50 | 0:35 |  |  |  | 0% | Jumbo J-24 perfora con 1 brazo |  |  |  | 0:00 | 0% | 0
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G4-3700 | Jumbo J-24 | 15:50 | 19:40 | 3:50 | 57 | Perf | 3.8 | 55% |  |  |  |  | 0:00 | 6.935% | 216.6
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Superficie | Minería | G4-3700 | Cargador CF-05 | 9:35 | 17:30 | 7:55 | 32 | Viajes |  | 100% | Extracción de marina de acopio a botadero con camiones tolva |  |  |  | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 7:50 |  |  |  |  | Suma de activiades adcionales para llegar al % de avance de ciclo. |  |  |  | 0:00 | 29.32%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 10:25 | 166.7% | 6:55 | 110.7% | 8:40 | 138.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 70% |  | 60% |  | 65.83%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 29.32% | 6.6183 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 56.2361
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 10.8689 | 0.001892 | 5744.64 | 0.01692 | 97.1992
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 |  |  | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 17.4871
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 24.49% | 9.883 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 99.2656
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 9.883
Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 |  | 252.7009
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 2:27 | 49.17%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 250.8 | 100.3%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 12-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 9:25
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 52.5%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 21:30 | 23:00 | 1:30 | 38 | Perf | 3.8 | 10% | Se completa al 100% con esta tarea, ya que venía del turno anterior con un 90%. |  |  |  | 0:00 | 1.352% | 144.4
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Escarpe de piso | Minería | G3-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 0:10 | 1:10 | 1:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación Piso | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 0:15 | 1:40 | 1:25 | 12 | Perf | 3.5 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G3-3500 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0% | Pala Famae |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío y tronadura | Minería | G3-3500 | MT G-54 | 2:00 | 7:30 | 5:30 | 174 | Tiros |  | 100% | Tronadura sale a las 7:30 hrs. |  |  |  | 0:00 | 8.329%
3500 | [7 empty] | 0:00 | [9 empty] | 0%
3500 | [7 empty] | 0:00 | [9 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 10:00 |  |  |  |  | Suma de activiades |  |  |  | 0:00 | 9.681%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-24 | 21:00 | 23:15 | 2:15 |  |  |  | 0% | Jumbo F/S desde inicio de Turno a las 23:15 | Jumbo F/S | 21:00 | 23:15 | 2:15 | 0% | 0
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-24 | 23:15 | 1:30 | 2:15 | 62 | Perf | 3.8 | 45% | Se completa el 100% de la perforación de la frente. |  |  |  | 0:00 | 5.674% | 235.6
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G3-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 3:00 | 3:50 | 0:50 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío y tronadura | Minería | G3-3700 |  | 5:30 | 6:40 | 1:10 |  |  |  | 100% | Tronadura sale a las 7:20 hrs. |  |  |  | 0:00 | 7.234%
3700 | Frontón Bodega | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-24 | 1:40 | 3:00 | 1:20 | 14 | Perf |  | 20% |  |  |  |  | 0:00 | 2.522% | 0
3700 | Frontón Bodega | Extracción de Marina Acopio | Minería | G3-3700 | Scoop ST1030 S-33 | 7:30 | 8:00 | 0:30 | 10 | Baldadas |  | 25% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | [16 empty] | 0:00
3700 | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 11:00 |  |  |  |  | Suma de activiades |  |  |  | 0:00 | 16.41%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 9:25 | 150.7% | 8:20 | 133.3% | 8:53 | 142%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 52.5% |  | 48.33% |  | 50%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 16.41% | 3.7035 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 31.4693
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 8.5773 | 0.34037 | 25.2 | 2.2359 | 56.3445
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 50% | 6.3945 | 23.6832 | 0.54 | 254.9897 | 68.8472
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 18.6753
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 9.681% | 3.9067 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 39.2392
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 3.9067
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
195.9002
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:23 | 87.5%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 190 | 76%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 0:30 | 10%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 13-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 15:55
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 45%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía | Minería | G4-3500 | Jumbo J-28 | 9:50 | 13:00 | 3:10 | 20 | Perf | 2 | 0% | Se perforan 20 tiros para pernos ojo de 2,0 m en gal constructiva. Para montaje de ventilador. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G4-3500 | MT G-55 | 10:30 | 13:30 | 3:00 | 50 |  |  | 10% | Se instalan 50 metros de cable mensajero |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop XWD S-37 | 15:45 | 17:40 | 1:55 | 3 |  |  | 100% | Se extrae lastre desde frontón marina a botadero con tolva. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | G4-3500 | Scoop XWD S-37 | 13:10 | 19:30 | 6:20 | 35 | Baldadas |  | 70% | Se extrae marina de la frente a frontón acopio. ( 26 bald. Al lado norte ) | S-37 F/S | 14:00 | 15:10 | 1:10 | 15.73% |  | 35
3500 | Frontón Rotura | Traslado de Materiales | Minería | G4-3500 | MT G-55 | 13:20 | 14:50 | 1:30 | 20 |  |  |  | Se instalan 20 metros de cable mensajero |  |  |  |  | 0%
3500 | [7 empty] | 0:00 | [9 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:40 |  |  |  |  | Suma de activiades, las otras act no suman por no ser parte del ciclo. |  |  |  | 0:00 | 15.73%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Disparo | Minería | G4-3700 | Scoop XWD S-37 | 9:30 | 12:00 | 2:30 | 25 | Baldadas |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.4% |  | 25
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Acuñadura Mecanizada | Minería | G4-3700 | Acuñador AM-07 | 12:05 | 13:15 | 1:10 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 5.572%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G4-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 13:35 | 14:20 | 0:45 | 2 | Baldadas |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Topografía | Minería | G4-3700 |  | 14:20 | 15:30 | 1:10 | 24 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.106%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Fortificación | Minería | G4-3700 | Jumbo J-24 | 15:30 | 16:40 | 1:10 | 24 | Tiros |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.429% | 0
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Lechado de Pernos | Minería | G4-3700 | MT G-54 | 17:05 | 18:10 | 1:05 | 24 | Pernos | 3 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 14.66%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Shotcrete | Minería | G4-3700 | Roboshot RBT-14 | 16:20 | 17:00 | 0:40 | 7 | m³ |  | 100% | Se proyecta 7 m3 en los primeros 10 m. del portal auxiliar. |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 7
3700 | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 8:40 |  |  |  |  | Suma de activiades mas las act. Adicional para dar cumplimiento lineal al ciclo hasta el lechado de pernos. |  |  |  | 0:00 | 64.81%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 15:55 | 254.7% | 7:50 | 125.3% | 11:52 | 190%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 45% |  | 100% |  | 78%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 64.81% | 14.6288 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 124.3024
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 3.5711 | 0.025508 | 140 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 18.1999
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 15.73% | 6.3492 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 63.7723
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0.64843 | 0.001892 | 342.72 | 0.01692 | 5.7988
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 6.9976
193.8735
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 2:10 | 43.33%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 10:45 | 215%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 294 | 117.6%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 13-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 15:25
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 88.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | G3-3500 | Scoop XWD S-37 | 4:30 | 8:00 | 3:30 | 26 | Baldadas |  | 30% | Se completa al 100% con esta tarea, ya que venía del turno anterior con un 70%. | F/S Equipo se parquea | 22:30 | 22:50 | 0:20 | 6.743% |  | 26
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | G3-3500 | Acuñador AM-07 | 0:45 | 3:30 | 2:45 |  |  |  | 100% |  | F/S por flexible martillo | 1:40 | 2:00 | 0:20 | 4.278%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Saneamiento | Minería | G3-3500 | MT G-55 | 2:00 | 3:40 | 1:40 |  |  |  | 100% |  | F/S por flexible martillo | 2:30 | 3:00 | 0:30 | 3.423%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G3-3500 | Scoop XWD S-37 | 3:40 | 4:10 | 0:30 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Topografía | Minería | G3-3500 |  | 4:30 | 6:00 | 1:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 3.423%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Fortificación | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | 55 | Perf | 4 | 100% | [5 empty] | 1.141%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G3-3500 | Scoop XWD S-37 | 4:30 | 8:00 | 3:30 | 41 | Baldadas |  |  | Frontón de acopio 30% capacidad. |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 7:15 |  |  |  |  | Suma de activiades , se agrega saneamiento para dar continuidad al ciclo lineal. |  |  |  | 0:00 | 23%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G3-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 21:30 | 22:30 | 1:00 |  |  |  | 200% | Se ambas frentes, gal conexión y frontón bodega. |  |  |  | 0:00 | 1.955%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Instalación de Malla | Minería | G3-3700 | MT G-54 | 22:30 | 0:00 | 1:30 | 80 | m² |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 7.331%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Marcación de Avance | Minería | G3-3700 |  | 0:00 | 1:00 | 1:00 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-24 | 1:00 | 7:00 | 6:00 | 94 | Perf | 3.8 | 100% | Problemas con la roca,(se traba barra) |  |  |  | 0:00 | 12.61% | 357.2
3700 | Frontón mecánico | Lechado de Pernos | Minería | G3-3700 | MT G-54 | 2:00 | 3:30 | 1:30 | 21 | Perf | 3 | 100% | Lechado de pernos. |  |  |  | 0:00 | 14.66%
3700 | [16 empty] | 0:00 | 0%
3700 | [16 empty] | 0:00
3700 | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 2:30 |  |  |  |  | Suma de activiades |  |  |  | 0:00 | 37.54%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 15:25 | 246.7% | 11:00 | 176% | 13:12 | 211.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 88.33% |  | 120% |  | 102.7%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 37.54% | 8.4728 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 71.9942
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0.54 | 254.9897 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 8.4728
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 23% | 9.2821 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 93.2306
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 9.2821
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
165.2247
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:00 | 80%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 178.6 | 71.44%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 7:30 | 150%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 127.4 | 50.96%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 14-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 14:35
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Descarga de malla | Minería | G4-3500 | MT G-55 | 9:30 | 10:50 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos | Minería | G4-3500 | MT G-55 | 10:50 | 11:30 | 0:40 | 55 | Pernos | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.8%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G4-3500 | MT G-55 | 11:30 | 15:00 | 3:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 6.845%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop XWD S-37 | 10:30 | 13:45 | 3:15 | 26 | Baldadas |  |  | Extracción de marina de Gal. Iny. Norte a frontón de acopio. | S-37 F/S | 14:00 | 15:10 | 1:10 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G4-3500 | Scoop XWD S-37 | 16:00 | 17:40 | 1:40 | 6 | Baldadas |  |  | Extracción de marina de fr. Acopio a acopio temporal. |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Superficie | Minería | G4-3500 | Cargador CF-05 | 11:30 | 17:00 | 5:30 | 22 | Viajes |  |  | Lastre de acopio temporal a botadero con camiones tolva. |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 8:10 |  |  |  |  | Suma de activiades + acondiconamiento de malla que esta en el ciclo. |  |  |  | 0:00 | 29.55%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Limpieza de Pata | Minería | G4-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 14:50 | 15:20 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Soplado de tiros | Minería | G4-3700 | MT G-54 | 15:20 | 16:00 | 0:40 | 96 | Tiros |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Carguío y tronadura | Minería | G4-3700 | MT G-54 | 16:00 | 18:20 | 2:20 | 96 | Tiros |  | 100% | Tronadura se realiza a las 18:30 hrs. |  |  |  | 0:00 | 7.234%
3700 | Fróntón Bodega | Instalación Jumbo | Minería | G4-3700 | Jumbo J-24 | 10:00 | 11:00 | 1:00 |  |  |  | 100% | Jumbo de retira de gal. Conexión aux y se da vuelta a perforar otra frente. |  |  |  | 0:00 | 0%
3700 | Fróntón Bodega | Perforación de Avance | Minería | G4-3700 | Jumbo J-24 | 11:10 | 14:50 | 3:40 | 41 | Perf | 3.8 | 43% |  | Jumbo F/S | 12:00 | 13:50 | 1:50 | 5.422% | 155.8
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 8:20 |  |  |  |  | Suma de activiades mas las actividaves |  |  |  | 0:00 | 13.63%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 14:35 | 233.3% | 8:10 | 130.7% | 11:22 | 182%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 88.6% |  | 92.88%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 13.63% | 3.0773 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 26.1485
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 3.0773
0
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 29.55% | 11.9249 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 119.7754
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 4.7551 | 0.001892 | 2513.28 | 0.01692 | 42.5247
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 16.6801
188.4486
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:40 | 93.33%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 155.8 | 62.32%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 4:55 | 98.33%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 14-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 13:25
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 83.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación Jumbo | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 21:20 | 21:50 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G3-3500 | Jumbo J-28 | 21:35 | 2:30 | 4:55 | 164 | Perf | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 13.52% | 623.2
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G3-3500 | Scoop XWD S-37 | 2:30 | 2:40 | 0:10 |  |  |  | 0% | Esta actividad, no es parte del ciclo, entre la perforación de avance y la tronadura. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Soplado de tiros | Minería | G3-3500 | MT G-54 | 2:45 | 3:45 | 1:00 | 164 | Tiros | 3.8 | 100% | [5 empty] | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío y tronadura | Minería | G3-3500 | MT G-54 | 3:50 | 7:10 | 3:20 | 164 | Tiros | 3.8 | 100% | Tronadura a las 7:41 hrs. |  |  |  | 0:00 | 8.329%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G3-3500 | Scoop XWD S-37 | 4:30 | 8:00 | 3:30 | 12 | Baldadas |  | 100% | Desde frontón acopio a acopio temporal. |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [9 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:50 |  |  |  |  | Suma de activiades. |  |  |  | 0:00 | 21.85%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Extracción de Marina Disparo | Minería | G3-3700 | Scoop ST1030 S-33 | 21:20 | 23:40 | 2:20 | 35 | Baldadas |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 17.4% |  | 35
3700 | Frontón bodéga | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-28 | 23:50 | 1:20 | 1:30 |  |  |  | 0% | Se repara malla de fortificación. |  |  |  | 0:00 | 0% | 0
3700 | Frontón bodéga | Perforación de Avance | Minería | G3-3700 | Jumbo J-28 | 1:40 | 4:30 | 2:50 | 50 | Perf | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 12.61% | 190
3700 | Frontón bodéga | Limpieza de Pata | Minería | G3-3700 | Retroexcavadora RT-14 | 4:30 | 4:50 | 0:20 |  |  |  | 100% | Lipieza de pata. |  |  |  | 0:00 | 0.9775%
3700 | Frontón bodéga | Carguío y tronadura | Minería | G3-3700 | MT G-54 | 4:50 | 7:00 | 2:10 | 94 | Tiros | 3.8 | 100% | Se carga y quema a las 7:00 hrs. |  |  |  | 0:00 | 7.234%
3700 | Frontón mecánico | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 9:40 |  |  |  |  | Suma de activiades |  |  |  | 0:00 | 38.22%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 13:25 | 214.7% | 9:10 | 146.7% | 11:18 | 180.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 83.33% |  | 80% |  | 81.82%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 38.22% | 8.6272 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 73.3066
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 8.6272
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 21.85% | 8.8171 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 88.5598
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 8.8171
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
161.8664
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 9:45 | 195%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 813.2 | 325.3%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 2 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:00 | 60%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 85.75 | 34.3%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 15-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 10:15
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 88.46%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 |  | 9:00 | 11:30 | 2:30 |  |  |  | 100% | Llega a IIFF, Charla de seguridad, retiro de equipos de taller |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 |  | 10:50 | 11:30 | 0:40 |  |  |  | 100% | Regado de la marina + Iluminación + Orden de sitio |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 |  | 11:30 | 12:45 | 1:15 |  |  |  | 100% | Retiro de 3 equipos plataforma + 1 jumbo de G. Constructiva |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | O3 | Scoop ST1030 S-33 | 12:55 | 18:45 | 5:50 | 42 | Baldadas |  | 53.85% | Desde G. Iny. Sur a Fr. Marina |  |  |  |  | 12.1% |  | 42
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [16 empty] | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [16 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:45 | [8 empty] | 0:00 | 12.1%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 9:15 | 13:00 | 3:45 |  |  |  | 100% | Llega a IIFF, charla de seguridad, desmovilización y resguardo de equipos, más evacuación de sector por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 3:45 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 1 | Horas Efectivas |  | 10:15 | 164% | 3:45 | 60% | 7:00 | 112%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 88.46% |  | 100% |  | 90.77%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 0
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 12.1% | 4.884 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 49.0556
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 4.884
49.0556
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 5:50 | 116.7%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 205.8 | 82.32%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 15-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 3:39
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 82.05%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 |  | 19:20 | 21:24 | 2:04 |  |  |  | 100% | Llegada IIFF, cena, charla de seguridad, entrega de epp. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo | Minería | O3 | Scoop ST1030 S-33 | 10:50 | 11:30 | 0:40 | 36 | Baldadas |  | 46.15% | Regado de la marina + Iluminación + Orden de sitio |  |  |  | 0:00 | 10.37% |  | 36
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada | Minería | O4 | Acuñador AM-07 | 3:10 | 4:05 | 0:55 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [9 empty] | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [16 empty] | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [16 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 4:40 | [8 empty] | 0:00 | 14.65%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 100% | Paralizado por Evento Climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 2 | Horas Efectivas |  | 3:39 | 58.4% | 0:00 | 0% | 1:50 | 29.2%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 82.05% |  | 100% |  | 86.54%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización 3700 |  |  |  | 7.9892 |  |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 14.65% | 5.9129 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 59.3897
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 5.9129
59.3897
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 0:40 | 13.33%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 176.4 | 70.56%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 16-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 14:45
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Fortificación |  |  |  | 8:45 | 9:10 | 0:25 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 1.141%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación |  |  |  | 9:50 | 12:30 | 2:40 | 45 | Pernos | 4 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 180
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Saneamiento |  |  |  | 14:00 | 14:15 | 0:15 |  |  |  | 100% | Acuñadura Manual |  |  |  | 0:00 | 3.423%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos |  |  |  | 14:50 | 18:50 | 4:00 | 45 | Pernos | 4 | 100% | [5 empty] | 17.8%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  | Cargador CF-05 | 8:30 | 9:00 | 0:30 |  |  |  |  | Limpieza de accesos en superficie, para traslado de equipos y camión de abastecimiento |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  | Cargador CF-05 | 15:40 | 17:40 | 2:00 |  |  |  |  | Limpieza de accesos en superficie, para traslado de equipos y camión de abastecimiento |  |  |  |  | 0%
|  | Extracción de Marina Acopio |  |  | Scoop ST1030 S-33 | 10:30 | 13:25 | 2:55 | 40 | Baldadas |  |  | Limpieza de lastre desde fronton de acopio a acopio provisorio superficie |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 18:00 | 20:00 | 2:00 |  |  |  |  | Se declara Alerta 2, se detienen trabajos en superficie y solo se mantiene personal interior mina |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 10:05 | [8 empty] | 0:00 | 30.98%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 14:45 | 236% | 12:00 | 192% | 13:23 | 214%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 30.98% | 12.5005 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 125.5561
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Limpieza Caminos |  |  | 20.33% | 0.74266 | 3.6539 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 13.2431 |  |  |  | 125.5561
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 2:55 | 58.33%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 16-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 16:55
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 86.67%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla |  |  |  | 1:00 | 3:47 | 2:47 | 60 | m² |  | 60% |  |  |  |  | 0:00 | 4.107%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Descarga de malla |  |  |  | 3:47 | 4:05 | 0:18 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio |  |  |  | 4:10 | 6:00 | 1:50 | 9 | Baldadas |  | 100% | Retiro de marina desde G. Inyección Norte a Frontón Acopio |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [9 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se declara Alerta 2, se detienen trabajos en superficie y solo se mantiene personal interior mina |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 5:00 | [8 empty] | 0:00 | 4.107%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 16:55 | 270.7% | 12:00 | 192% | 14:27 | 231.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 86.67% |  | 100% |  | 90%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 4.107% | 1.6575 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 16.6483
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 1.6575
16.6483
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 17-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 24:25
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 85%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Avance |  |  |  | 9:00 | 9:40 | 0:40 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata |  |  | Scoop ST1030 S-33 | 10:00 | 13:30 | 3:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance |  |  |  | 14:00 | 14:15 | 0:15 | 140 | Tiros | 3.8 | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 13.52% | 532
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla |  |  |  | 14:50 | 18:50 | 4:00 | 40 | m² |  | 40% | [5 empty] | 2.738%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  | Cargador CF-05 | 11:20 | 12:20 | 1:00 |  |  |  |  | Limpieza de accesos desde portal a IIFF con cargador frontal y retroexcavadora |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  | Retroexcavadora RT-14 | 11:20 | 12:20 | 1:00 |  |  |  |  | Limpieza de accesos desde portal a IIFF con cargador frontal y retroexcavadora |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  | Cargador CF-05 | 14:00 | 16:00 | 2:00 |  |  |  |  | Limpieza con equipos de acceso atrás de casino para transito de buses, apoyo requerido por codelco |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:50 | [8 empty] | 0:00 | 17.4%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 24:25 | 390.7% | 12:00 | 192% | 18:12 | 291.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 85% |  | 100% |  | 88%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 17.4% | 7.0214 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 70.5241
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Limpieza Caminos |  |  | 32.52% | 1.1883 | 3.6539 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 8.2097 |  |  |  | 70.5241
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:30 | 70%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 17-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 21:56
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 91.67%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acondicionamiento de Malla |  |  |  | 21:20 | 21:40 | 0:20 |  |  |  | 100% | Afianzamiento de la malla en la frente |  |  |  | 0:00 | 4.906%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada |  |  |  | 21:40 | 22:07 | 0:27 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata |  |  |  | 22:09 | 22:50 | 0:41 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance |  |  |  | 23:08 | 24:35 | 1:27 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 13.52% | 0
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Soplado de tiros |  |  |  | 24:44 | 26:30 | 1:46 |  |  |  | 100% |  | Corte de energía | 0:44 | 25:30 | 24:46 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío y tronadura |  |  |  | 26:45 | 32:00 | 5:15 |  |  |  | 50% |  | Corte general de energía | 3:20 | 8:00 | 4:40 | 4.164%
0%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 6:00 | [8 empty] | 0:00 | 27.44%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 21:56 | 350.9% | 12:00 | 192% | 16:58 | 271.5%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 91.67% |  | 100% |  | 92.86%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 27.44% | 11.0732 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 111.22
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 11.0732 |  |  | Item Obras adic. Sin hh
111.22
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 18-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 27:41
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 75%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Carguío y tronadura |  |  |  | 8:00 | 17:36 | 9:36 | 60 | tiros | 3.8 | 50% | Se remata el carguio de la frente avanzado en el turno noche | Corte de Energía Eléctrica General DAND | 8:00 | 14:40 | 6:40 | 4.164%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Ventilación |  |  |  | 17:37 | 18:07 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [15 empty] | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [16 empty] | 0%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 2:00 |  |  |  |  | Evacuación de Haulage I a Hilton Corte de energía genera condición de evacuación |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 10:00 | 10:30 | 0:30 |  |  |  |  | Se devuelve personal a recuperar habitaciones en Haulage I
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 14:40 | 16:30 | 1:50 |  |  |  |  | limpieza de habilitación en Superficie, solicitado por DAND |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 15:15 | 16:30 | 1:15 |  |  |  |  | limpieza de habilitación en Superficie, solicitado por DAND |  |  |  |  | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 10:07 | [8 empty] | 0:00 | 4.164%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 27:41 | 442.9% | 12:00 | 192% | 19:50 | 317.5%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 75% |  | 100% |  | 83.33%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 4.164% | 1.6805 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 16.8795
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 1.6805
16.8795
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 18-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 19:21
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Disparo |  |  | Scoop ST1030 S-33 | 22:00 | 26:11 | 4:11 | 68 | Baldadas |  | 100% |  | F/S por Temperatura | 22:35 | 23:20 | 0:45 | 22.48% |  | 68
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Saneamiento |  |  |  | 3:00 | 6:10 | 3:10 |  |  |  | 100% | Acuñadura Manual |  |  |  | 0:00 | 3.423%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [9 empty] | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
0%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 8:10 | [8 empty] | 0:00 | 25.9%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 19:21 | 309.6% | 12:00 | 192% | 15:40 | 250.8%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 25.9% | 10.4516 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 104.9769
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 10.4516
104.9769
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 4:11 | 83.67%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 333.2 | 133.3%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 19-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 20:50
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Marcación de Fortificación |  |  |  | 8:45 | 10:30 | 1:45 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 1.141%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Fortificación |  |  |  | 10:15 | 13:15 | 3:00 | 41 | Perf | 4 | 100% | Galería inyección sur, perforación de fortificación |  |  |  | 0:00 | 8.614% | 164
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Acuñadura Mecanizada |  |  |  | 14:25 | 14:50 | 0:25 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 4.278%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales |  |  |  | 14:50 | 15:20 | 0:30 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Lechado de Pernos |  |  |  | 15:20 | 18:30 | 3:10 | 41 | Pernos | 4 | 100% | [5 empty] | 17.8%
0%
0%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:45 | [8 empty] | 0:00 | 31.83%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 20:50 | 333.3% | 12:00 | 192% | 16:25 | 262.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 31.83% | 12.8458 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 129.0245
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 12.8458
129.0245
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 19-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 24:10
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio |  |  |  | 19:45 | 21:45 | 2:00 |  |  |  | 100% | Traslado de personal, charla de seguridad, entrega EPP |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio |  |  |  | 22:00 | 23:00 | 1:00 |  |  |  | 100% | Escolta de Equipo levante al Nodo 3500 |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales |  |  |  | 21:45 | 24:00 | 2:15 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla |  |  |  | 22:35 | 29:30 | 6:55 | 63 | m² |  | 100% |  | Colación | 26:00 | 27:25 | 1:25 | 6.845%
0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:45 | [8 empty] | 0:00 | 6.845%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio |  |  |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 24:10 | 386.7% | 12:00 | 192% | 18:05 | 289.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 6.845% | 2.7625 | 11.8 | 3.42 | 118.5206 | 27.7472
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 2.7625
27.7472
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 20-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 19:32
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 90%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 9:45 | 10:15 | 0:30 | 6 | m² |  | 100% | colocacion de malla y mejoramiento para iniciar perforación |  |  |  | 0:00 | 6.845%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Limpieza de Pata | Minería | G1-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 10:25 | 11:47 | 1:22 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0.5705%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G1-3500 | Jumbo J-28 | 12:20 | 18:00 | 5:40 | 90 | Perf | 3.8 | 70% | Problemas con presion de agua hidropack |  |  |  | 0:00 | 9.464% | 342
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2
[7 empty] | Hr T° | 8:15 | [8 empty] | 0:00 | 16.88%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 19:32 | 312.5% | 12:00 | 192% | 15:46 | 252.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 90% |  | 100% |  | 92.5%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 16.88% | 7.9672 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 80.0233
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 7.9672
80.0233
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 5:40 | 113.3%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 342 | 136.8%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 20-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 8:50
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 71.67%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G2-3500 |  | 19:45 | 20:15 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 20:20 | 21:45 | 1:25 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 21:55 | 2:30 | 4:35 | 28 | Perf | 4 | 15% | Problemas con presion de agua se trabja con 1 solo brazo |  |  |  | 0:00 | 2.028% | 112
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 3:30 | 5:50 | 2:20 |  |  |  |  | Equipo jumbo sin presion de agua no se logra continuar perforación.
[7 empty] | Hr T° | 10:05 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 2.028%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 8:50 | 141.3% | 12:00 | 192% | 10:25 | 166.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 71.67% |  | 100% |  | 78.75%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 2.028% | 0.95719 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 9.6142
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0.95719
9.6142
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 6:55 | 138.3%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 112 | 44.8%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 21-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 25:15
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 7:30 | 10:15 | 2:45 |  |  |  | 100% | Traslado de personal a nivel 3500 |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Escarpe de piso | Minería | G1-3500 | Retroexcavadora RT-14 | 10:00 | 12:15 | 2:15 |  |  |  | 100% | Escarpe de piso desde P.K. 195 al P.K. 220 |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Descarga de malla | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 10:00 | 18:15 | 8:15 |  |  |  | 100% | Descarga y reposición de malla en galería de inyección. |  |  |  | 0:00 | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2
[7 empty] | Hr T° | 10:45 | [8 empty] | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 25:15 | 404% | 12:00 | 192% | 18:38 | 298%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 21-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 12:05
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 76%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G2-3500 |  | 19:45 | 20:20 | 0:35 |  |  |  | 100% | Traslado de personal, charla de seguridad. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 21:00 | 21:45 | 0:45 |  |  |  | 100% | Entrega de EPP y materiales. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Perforación de Avance | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 21:55 | 2:30 | 4:35 | 35 | Perf | 4 | 100% | Perforación con los 2 brazos |  |  |  | 0:00 | 13.52% | 140
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G2-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 2:20 | 6:00 | 3:40 | 30 | Baldadas |  | 60% | Desde frontón drenaje a frontón de acopio. |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Descarga de malla | Minería | G2-3500 | MT G-50 | 3:30 | 6:00 | 2:30 | 60 | m² |  | 20% | Descarga de malla en inyección sur |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 10:15 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 13.52%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 12:05 | 193.3% | 12:00 | 192% | 12:02 | 192.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 76% |  | 100% |  | 80%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 13.52% | 6.3813 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 64.0944
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 6.3813
64.0944
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 4:35 | 91.67%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 140 | 56%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:40 | 73.33%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 22-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 20:00
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 95%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 8:15 | 8:30 | 0:15 |  |  |  | 100% | Traslado de personal a nivel 3500 |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G1-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 8:45 | 16:30 | 7:45 | 55 | Baldadas |  | 90% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2
[7 empty] | Hr T° | 8:15 | [8 empty] | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 20:00 | 320% | 12:00 | 192% | 16:00 | 256%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 95% |  | 100% |  | 96.67%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 7:45 | 155%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 22-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 4:45
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G2-3500 |  | 19:55 | 20:20 | 0:25 |  |  |  | 100% | Traslado de personal, charla de seguridad. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 21:00 | 21:45 | 0:45 |  |  |  | 100% | Entrega de EPP y materiales. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G2-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 2:25 | 6:00 | 3:35 | 25 | Baldadas |  | 100% | Desde frontón drenaje a frontón de acopio. |  |  |  | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 10:05 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 4:45 | 76% | 12:00 | 192% | 8:22 | 134%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:35 | 71.67%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 23-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 20:35
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 8:30 | 8:45 | 0:15 |  |  |  | 100% | Traslado de personal a nivel 3500 |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 8:45 | 9:30 | 0:45 |  |  |  | 100% | Orden y aseo de basura dede galería inyección sur. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Servicios | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 9:30 | 10:50 | 1:20 |  |  |  | 100% | Se comienza por tendido de mensajero, por personal eléctrico de tunro. |  |  |  | 0:00 | 3.537%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G1-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 11:00 | 14:00 | 3:00 | 28 | Baldadas |  | 100% | Extracción de marina desde galería inyección a frontón marina. |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Malla | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 14:45 | 18:00 | 3:15 |  |  |  | 100% | Mejoramiento de malla de fortificación , apriete de planchuelas, descarga de malla |  |  |  |  | 6.845%
|  | Gestión de Sitio |  |  |  | 8:00 | 20:00 | 12:00
[7 empty] | Hr T° | 9:30 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 10.38%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 20:35 | 329.3% | 12:00 | 192% | 16:18 | 260.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 10.38% | 4.9004 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 49.2202
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 4.9004
49.2202
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:00 | 60%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 23-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 5:06
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 100%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G2-3500 |  | 19:55 | 22:20 | 2:25 |  |  |  | 100% | Traslado de personal, charla de seguridad. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Servicios | Minería | G2-3500 |  | 22:20 | 23:53 | 1:33 | 25 |  |  | 100% | Instalación de manga lisa en galería constructiva. 25 m |  |  |  | 0:00 | 3.537%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Servicios | Minería | G2-3500 | Jumbo J-28 | 0:22 | 1:30 | 1:08 | 16 | Perf | 1.8 | 100% | Perforación pernos ventilador Gal. Inyección. |  |  |  | 0:00 | 3.537%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Servicios | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 1:55 | 4:20 | 2:25 | 16 | Pernos | 1.8 | 100% | Ter,mino de lechado pernos ventilados, (lechadora sin fuerza) |  |  |  | 0:00 | 3.537%
[7 empty] | Hr T° | 8:25 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 7.074%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 5:06 | 81.6% | 12:00 | 192% | 8:33 | 136.8%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 7.074% | 3.3387 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 33.5346
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 3.3387
33.5346
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | 1:08 | 22.67%
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 24-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 12:10
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 80%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 8:25 | 8:45 | 0:20 |  |  |  | 100% | Retiro de meteriales y herramientas |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 8:45 | 9:10 | 0:25 |  |  |  | 100% | traslado de personal a galería constructiva. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Descarga de malla | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 9:45 | 11:25 | 1:40 |  |  |  | 100% | Descarga de malla y apriete de planchuelas, en frontón drenaje |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G1-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 12:00 | 18:00 | 6:00 | 68 | Baldadas |  | 100% | Extracción de lastre desde frontón marina a acopio de superficie. |  |  |  |  | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G1-3500 | MT G-50 | 14:15 | 18:00 | 3:45 |  |  |  | 0% | Mejoramiento de puntos punch list. Desde pk. 43 a pk.67. |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:35 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 12:10 | 194.7% | 12:00 | 192% | 12:05 | 193.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 80% |  | 100% |  | 83.33%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 6:00 | 120%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 24-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 4:16
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 50%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G2-3500 |  | 21:45 | 21:59 | 0:14 |  |  |  | 100% | Traslado de personal, charla de seguridad. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Instalación de Servicios | Minería | G2-3500 |  | 22:00 | 24:00 | 2:00 | 25 |  |  | 0% | Instalación de manga lisa en galería constructiva. 25 m |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 | MT G-55 | 0:00 | 2:02 | 2:02 |  |  |  | 0% | Mejoramiento de puntos punch list. Desde pk. 67 a pk.90 |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G2-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 2:06 | 5:48 | 3:42 | 28 | Baldadas |  | 100% | Extracción de lastres desde galería inyección norte a frontón de acopio. |  |  |  | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 8:03 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 4:16 | 68.27% | 12:00 | 192% | 8:08 | 130.1%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 50% |  | 100% |  | 60%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:42 | 74%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 25-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 8:05
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 66.67%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 |  | 9:30 | 10:00 | 0:30 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | O3 | Scoop XWD S-37 | 10:20 | 14:15 | 3:55 | 36 | Baldadas |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería Constructiva | Saneamiento | Minería |  | MT G-54 | 14:20 | 18:00 | 3:40 |  |  |  | 0% | Trabajos de Punch list parada 90 a la 115, se realiza mejora de traslape de mallas. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Sin presión de agua no se puede realizar perforaciones con el jumbo | [16 empty] | 0%
| Retroexcavadora F/S todo el turno por problemas en multiplos codigos | [16 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 8:30 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 1 | Horas Efectivas |  | 8:05 | 129.3% | 12:00 | 192% | 10:02 | 160.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 66.67% |  | 100% |  | 75%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 3:55 | 78.33%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 25-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 6:20
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 50%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Galería constructiva | Ventilación | Minería | G2-3500 |  | 21:40 | 23:50 | 2:10 |  |  |  | 100% | Instalación de manga lisa en galería constructiva. 25 m |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Instalación de Malla | Minería | G2-3500 |  | 25:00 | 29:10 | 4:10 | 45 | m² |  | 0% | Instalación de malla pero no del frente de trabajo |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 7:30 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 6:20 | 101.3% | 12:00 | 192% | 9:10 | 146.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 50% |  | 100% |  | 66.67%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 26-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 11:15
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 33.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 |  | 8:30 | 9:25 | 0:55 |  |  |  | 100% | Retiro de materiales y herramientas, traslado a galería constructiva y documentación de los trabajos. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Saneamiento | Minería | G1-3500 | MT G-54 | 9:30 | 12:00 | 2:30 |  |  |  | 0% | Retiro de dobles planchuelas en Parada 108 mejoramineto de traslapes de malla fuera de los puntos piunch list. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería Constructiva | Instalación de Servicios | Minería | G1-3500 | MT G-54 | 10:00 | 17:50 | 7:50 |  |  |  | 0% | Cambio de manga de sistema decantador en segunda pisicna, instalación de manga de ventilación hasta larería inyección. |  |  |  | 0:00 | 0%
| Sin presión de agua durante todo el turno. | [16 empty] | 0%
| Retroexcavadora F/S todo el turno por problemas bomba adblue. | [16 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:20 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 11:15 | 180% | 12:00 | 192% | 11:38 | 186%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 33.33% |  | 100% |  | 50%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 26-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 8:05
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 33.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Galería constructiva | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 20:50 | 21:20 | 0:30 |  |  |  | 100% | Instalación de manga lisa en galería constructiva. 25 m |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 21:35 | 23:00 | 1:25 |  |  |  | 0% | Se instala manga lisa 1 tramo de 25 metros. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 23:45 | 5:55 | 6:10 |  |  |  | 0% | Se trabajan en piuntos puinch list desde parada 101 parada 123. |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:05 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 8:05 | 129.3% | 12:00 | 192% | 10:02 | 160.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 33.33% |  | 100% |  | 50%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 27-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 12:00
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 25%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 |  | 8:30 | 9:30 | 1:00 |  |  |  | 100% | Retiro de materiales y herramientas, traslado a galería constructiva y documentación de los trabajos. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Saneamiento | Minería | G1-3500 | MT G-54 | 9:50 | 17:50 | 8:00 |  |  |  | 0% | Retiro de dobles planchuelas en Parada 108 mejoramineto de traslapes de malla fuera de los puntos piunch list. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería Constructiva | Instalación de Servicios | Minería | G1-3500 | MT G-54 | 10:30 | 12:45 | 2:15 |  |  |  | 0% | Se realiza el recambio de mangas de drenaje desde 2° piscina a frente galería inyección sur por daño. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Extracción de Marina Acopio | Minería | G1-3500 | Cargador CF-05 | 14:30 | 15:15 | 0:45 | 10 | Baldadas |  | 0% | Se realiza reacarreo de materiales desde costado taller a acopio cercano a Domo chancador. |  |  |  |  | 0%
| Retroexcavadora F/S todo el turno. | [16 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 6:45 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 12:00 | 192% | 12:00 | 192% | 12:00 | 192%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 25% |  | 100% |  | 40%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 27-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 8:05
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 33.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Galería constructiva | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 20:50 | 21:20 | 0:30 |  |  |  | 100% | Instalación de manga lisa en galería constructiva. 25 m |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 21:35 | 23:00 | 1:25 |  |  |  | 0% | Se instala manga lisa 1 tramo de 25 metros. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 23:45 | 5:55 | 6:10 |  |  |  | 0% | Se trabajan en piuntos puinch list desde parada 101 parada 123. |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:05 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 8:05 | 129.3% | 12:00 | 192% | 10:02 | 160.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 33.33% |  | 100% |  | 50%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 28-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 11:35
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 25%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 |  | 8:10 | 9:20 | 1:10 |  |  |  | 100% | Retiro de materiales y herramientas, traslado a galería constructiva y documentación de los trabajos. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Saneamiento | Minería | G1-3500 | MT G-54 | 9:25 | 17:50 | 8:25 |  |  |  | 0% | Mejoramiento de traslapes de malla, apriete de turcas ,retiro de doble planchuela y descarga de malla desde parada 137 a parada 150. Sector fuera de punch list. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Limpieza Caminos de Acceso a Faena | Limpieza Caminos de Acceso a Faena | Minería | G1-3500 | Scoop ST1030 S-33 | 17:00 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 0% | Retiro de nieve desde frontis taller a acopio besalco con cargador frontal y Scoop |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Limpieza Caminos de Acceso a Faena | Limpieza Caminos de Acceso a Faena | Minería | G1-3500 | Cargador CF-05 | 17:00 | 18:00 | 1:00 |  |  |  | 0% | Despeje de acopio provisorio nieve costado casino con cargador frontal a acopio nieve besalco |  |  |  |  | 0%
| Retroexcavadora F/S todo el turno. | [16 empty] | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:50 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 11:35 | 185.3% | 12:00 | 192% | 11:48 | 188.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 25% |  | 100% |  | 40%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
| Limp. Anterior |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
2026-07-16 | 0.74266 |  | Limpieza Caminos de Acceso a Faena |  |  | 85.67% | 11.5456 | 3.6539 | 3.6883 | Item Obras adic. Sin hh
2026-07-17 | 1.1883 |  | Total venta 3500 |  |  |  | 11.5456
Total$ | 1.9309 | [9 empty] | 0
Total% | 14.33%
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 1 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | 1:00 | 20%
|  |  | Promedio M3/Turno |  | 0 | 0%
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
Note on H56: Descuento de lipieza anterior 12 mll = 14,33% del acumulado hasta hoy.

## 28-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 4:55
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 25%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Galería constructiva | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 20:45 | 21:25 | 0:40 |  |  |  | 100% | Retiro de materiales y herramientas, traslado a galería constructiva y documentación de los trabajos. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 22:35 | 0:25 | 1:50 |  |  |  | 0% | Se instala manga lisa 1 tramo de 25 metros. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 0:35 | 3:00 | 2:25 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Gestión de Sitio | Minería | G2-3500 |  | 4:10 | 5:55 | 1:45 |  |  |  | 0% | Limpieza de galería, retiro de rises |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:10 |  |  |  |  | Se mantiene alerta 2 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 4:55 | 78.67% | 12:00 | 192% | 8:27 | 135.3%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 25% |  | 100% |  | 40%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 29-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 11:05
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 83.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G1-3500 |  | 8:00 | 9:20 | 1:20 |  |  |  | 100% | Retiro de materiales, herramientas y documentación de los trabajos. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 |  | 14:30 | 15:30 | 1:00 |  |  |  | 100% | Limpieza acceso a taller Aura y generadores. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Saneamiento | Minería | G1-3500 |  | 15:00 | 16:45 | 1:45 |  |  |  | 0% | Revisión y levantamiento de trabajos en listado puntos punch list |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ordén y aseo en sector Nivel 16 | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 |  | 15:00 | 16:00 | 1:00 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
3500 | Limpieza de nieve | Gestión de Sitio | Minería | G1-3500 | Cargador CF-05 | 13:00 | 15:30 | 2:30 |  |  |  | 100% | Limpieza de nieve acceso a talleres y generador Aura. |  |  |  |  | 0%
| Reflexión de seguridad DAND |  |  |  |  | 9:30 | 13:00 | 3:30 |  |  |  | 100% | Jefe turno mina subterránea ( Alejandro González) , Jefe seguridad mina ( Juan Alvear), personal Policlínico interior mina, departamento de topografía y departamento de prevención Aura. |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Hr T° | 8:45 |  |  |  |  | Alerta 4 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 11:05 | 177.3% | 12:00 | 192% | 11:32 | 184.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 83.33% |  | 100% |  | 85.71%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Limpieza Caminos de Acceso a Faena |  |  | 100% | 0.74321 | 3.6539 | 0.2034 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0.74321
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 29-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 29:05
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 25%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Galería constructiva | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 20:20 | 21:35 | 1:15 |  |  |  | 100% | Charla de seguridad, entrega de EPP, traslado de personal al 3500. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 21:40 | 2:30 | 4:50 |  |  |  | 0% | Se chequean equipos, se chequea generadores, gestión de sito en rampa de conectividad, retiro de rises en batea corchete. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Saneamiento | Minería | G2-3500 |  | 4:00 | 3:00 | 23:00 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Galería constructiva | Gestión de Sitio | Minería | G2-3500 |  | 4:10 | 6:00 | 1:50 |  |  |  | 0% | Se retiran despunte de mallas en gal inyección norte, aseo en instalaciones de faena y baños. |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 9:40 |  |  |  |  | Alerta 4 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 29:05 | 465.3% | 12:00 | 192% | 20:32 | 328.7%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 25% |  | 100% |  | 40%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 30-07A
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 9:00
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 83.33%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 9:00 | 10:30 | 1:30 |  |  |  | 100% | Leegada al nivel 16 en 2 viajes, charla de seguridad y documentación. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 10:30 | 11:00 | 0:30 |  |  |  | 100% | Revisión de todos los equipos, camión explosivos sale a buscar la carga y regresa a plovorín mina. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 11:00 | 12:00 | 1:00 |  |  |  | 0% | Revisión de posturas en sector nodo 3500. |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Colación | Minería | G2-3500 |  | 13:00 | 14:00 | 1:00 |  |  |  | 100% | Colación primer grupo |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Colación | Minería | G2-3500 |  | 14:00 | 15:00 | 1:00 |  |  |  | 100% | Colación segundo grupo |  |  |  |  | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Traslado de Materiales | Minería | G2-3500 |  | 15:00 | 19:00 | 4:00 |  |  |  | 100% | Revisión de estanques de agua y conexión de flange, para su reparación, en talleres DAND. |  |  |  |  | 0%
0%
[7 empty] | Hr T° | 10:00 |  |  |  |  | Alerta 4 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G1-3700 |  | 8:00 | 20:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
3700 | Fróntón Bodega | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 |  |  |  |  | Alerta 4 |  |  |  | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 9:00 | 144% | 12:00 | 192% | 10:30 | 168%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 83.33% |  | 100% |  | 85.71%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Limpieza Caminos de Acceso a Faena |  |  | 100% | 0 | 3.6539 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 0
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%

## 30-07B
CODIGO:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
|  |  | REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DEL TURNO | [13 empty] | REV. 0
FECHA:
| Fecha: | [7 empty] | Promedio HH.EE Cuadrillas Mineria |  | 0:00
| Turno: | [7 empty] | Cumplimiento Actividades |  | 25%
| Jefe de Turno: | [6 empty] | Resumen | Total MLB |  | 0
| Grupo: | [6 empty] | de KPI | Total M3 Marina |  | 0
[9 empty] | Total M3 Shotcrete |  | 0
[9 empty] | Total Avance en Ciclo Minero |  | #REF!
[9 empty] | Total Dotación Turno |  | 0
DOTACION
Minería | Trabajadores | 0 |  |  |  | Electricistas |  | Trabajadores |  |  |  | Mecánicos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
OO.CC | Trabajadores | 0 |  |  |  | Servicios |  | Trabajadores |  |  |  | Subcontratos | Trabajadores
| Supervisores | 0 | [5 empty] | Supervisores |  |  |  |  | Supervisores
Frente | Gal. Inyec. Sur nodo 3500
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | PERDIDAS OPERACIONALES (PO) | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Shotcrete
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
3500 | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | [6 empty] | 0:00 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0:00 | 0%
[17 empty] | 0:00 | 0%
[7 empty] | Hr T° | 0:00 |  |  |  |  | Alerta 4 |  |  |  | 0:00 | 0%
Frente | Galeria Auxiliar nodo 3700
NIVEL | POSTURA | ACTIVIDAD | DISCIPLINA | RECURSO (CUADRILLA) | EQUIPO ASIGNADO | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN ACTIVIDAD | CANTIDAD REALIZADA (Pernos, Malla, Shotcrete, Baldadas, Tiros, etc) | UNIDAD | LARGO PERFORACIÓN (m) (Actividades Jumbos) | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | INTERFERENCIAS REGISTRADAS | HORA INICIO | HORA TERMINO | DURACIÓN INTERFERENCIA | PONDERACIÓN CICLO | MLB | Baldadas | Baldadas
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Gestión de Sitio | Minería | G2-3700 |  | 20:00 | 32:00 | 12:00 |  |  |  | 100% | Trabajos paralizados por evento climatico |  |  |  |  | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
3700 | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | [16 empty] | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00 | 0%
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0:00
[7 empty] | Hr T° | 0:00 |  |  |  |  | Alerta 4 |  |  |  | 0:00 | 0%
| KPI de Control Cuadrillas |  |  |  | 3500 |  | 3700 |  | Total
| Cantidad de Cuadrillas Mineras | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento | 6:15 | % Cumplimiento
| Cantidad de Cuadrillas OO.CC | 0 | Horas Efectivas |  | 0:00 | 0% | 12:00 | 192% | 6:00 | 96%
|  |  | % Cumplimiento de Actividades |  |  | 25% |  | 100% |  | 40%
[6 empty] | % AVANCE DE LA ACTIVIDAD | AVANCE VENTA | VALOR METRO LENEAL ($/m) | AV. DISP (m) y Viajes Tolva (ton/km) | HH unitaria | HH total
|  |  | % Av. 3700 |  |  | 0% | 0 | 6.6 | 3.42 | 56.081 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3700 |  |  |  | 0 | 0.001892 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Desquinche |  |  |  | 0 | 0.34037 | 0 | 2.2359 | 0
|  |  | A% Av. Caverna eléctrica solo disparo |  |  | 0% | 0 | 23.6832 | 0 | 254.9897 | 0
|  |  | Shotcrete m2 3700 |  |  |  | 0 | 0.025508 | 0 | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 7.9892 | 7.9892 |  | Item Obras adic. Sin hh
|  |  | Total venta 3700 |  |  |  | 7.9892
|  |  | % Av. 3500 |  |  | 0% | 0 | 11.8 | 4 | 118.5206 | 0
|  |  | Viajes Mx Ton- km / viaje 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01692 | 0
|  |  | Paralización |  |  | 100% | 10.1765 | 10.1765
|  |  | Total venta 3500 |  |  |  | 10.1765
0
KPI de Control Jumbos
| Cantidad de Jumbos | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta MLB Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumpl
|  |  | Horas Efectivas Jumbos (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio MLB/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | MLB | % Cumplimiento
|  |  |  | Jumbo 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Jumbo 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | #DIV/0!
KPI de Control Scoop
| Cantidad de Scoop | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
| Capacidad Balde (m3) | 4.9 | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 250 | % Cumplimiento
|  |  | Horas Efectivas Scoop (Promedio) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Promedio M3/Turno |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Scoop 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 5 | 0 | 0%
|  |  |  | Scoop 6 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
KPI de Control Roboshot/Mixer
| Cantidad de Roboshot | 0 | Meta Horas Efectivas |  | 5:00
|  |  | Meta M3 Turno (Promedio) |  | 12 | % Cumplimiento
[5 empty] | M3 | % Cumplimiento
|  |  |  | Roboshot 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Roboshot 3 | 0 | 0%
|  |  |  | Total | 0 | 0%
No se trabaja en turno nochero

## Venta
Dia | T° | Vent. 3500 | Vent. 3700 | Venta Real T° | Venta Total parc. | Venta Total acum. | Vent Prog. T° | Vent CD prog T° Parc. | Vent CD prog. T° acum | % Cumpl. T° $ | H. efect. 3500 | H. efect. 3700 | % Cumpl. HE T° | GG | Vent total Real | Real acumulado | Prog. Parcial | Prog. Acum. | % cumplimeinto T° | % cumplimeinto | G1 | G2 |  | Grupo | 1 y 2 |  | Venta con GG | prom/día
2026-07-01 | A | 7.2708 | 5.942 | 13.2127 | 38.6812 | 38.6812 | 23.6667 | 47.3333 | 47.3333 | 55.83% | 7:20 | 7:25 | 7:22 | 15.8333 | 54.5145 | 54.5145 | 59.6774 | 59.6774 | 34.16% | 91.35% | 25.4685 | 13.2127 |  | Días/T° | 7 |  | G1 | 18.7355
| B | 14.8327 | 10.6358 | 25.4685 |  |  | 23.6667 |  |  | 107.6% | 5:45 | 5:25 | 5:35 | [5 empty] | 65.84% |  | 12.7286 | 11.492 |  | Prom/día CD (mill) | 25.4158 |  | G2 | 22.5136
2026-07-02 | A | 9.0473 | 2.4447 | 11.492 | 24.2207 | 62.9019 | 23.6667 | 47.3333 | 94.6667 | 48.56% | 6:10 | 6:35 | 6:22 | 15.8333 | 40.054 | 94.5685 | 59.6774 | 119.3548 | 47.45% | 79.23% | 11.7656 | 21.2018 |  | Total Sem. CD (mill) | 177.9106 |  | Total prom/día | 41.2491
| B | 10.4516 | 2.2771 | 12.7286 |  |  | 23.6667 |  |  | 53.78% | 7:30 | 7:45 | 7:38 | [5 empty] | 52.55% |  | 8.3141 | 15.0421 |  | Total CD (mill) | 177.9106 | Vent. Prom G | Dias de turno | 7
2026-07-03 | A | 13.9968 | 7.205 | 21.2018 | 32.9675 | 95.8693 | 23.6667 | 47.3333 | 142 | 89.59% | 7:45 | 5:00 | 6:22 | 15.8333 | 48.8008 | 143.3693 | 59.6774 | 179.0323 | 64.31% | 80.08% | 2.8022 | 9.1599 |  | Gasto General (mill) | 110.8333 | 15.8333 | Total venta semana 1 | 288.7439
| B | 4.374 | 7.3916 | 11.7656 |  |  | 23.6667 |  |  | 49.71% | 7:50 | 7:45 | 7:47 | [5 empty] | 35.69% |  | 9.925 | 14.918 |  | Total Sem. 1 Julio | 288.7439 | 41.2491
2026-07-04 | A | 7.1851 | 7.857 | 15.0421 | 23.3563 | 119.2256 | 23.6667 | 47.3333 | 189.3333 | 63.56% | 9:00 | 8:00 | 8:30 | 15.8333 | 39.1896 | 182.5589 | 59.6774 | 238.7097 | 64.4% | 76.48% | 4.7277 | 17.1521
| B | 3.3611 | 4.953 | 8.3141 |  |  | 23.6667 |  |  | 35.13% | 7:00 | 8:50 | 7:55 | [5 empty] | 35.6% |  | 10.8188 | 14.597 |  | Venta Esperada (mill) | 417.7419
2026-07-05 | A | 3.026 | 6.1339 | 9.1599 | 11.9621 | 131.1877 | 23.6667 | 47.3333 | 236.6667 | 38.7% | 4:20 | 7:25 | 5:52 | 15.8333 | 27.7955 | 210.3544 | 59.6774 | 298.3871 | 76.57% | 70.5% | 7.9167 | 7.9167 |  | Diferencia (mill) | -128.998
| B | 0 | 2.8022 | 2.8022 |  |  | 23.6667 |  |  | 11.84% | 7:55 | 7:10 | 7:32 | [5 empty] | 23.43% |  | 18.7355 | 22.5136 |  | Cumplimiento | 69.12%
2026-07-06 | A | 10.7969 | 4.1211 | 14.918 | 24.843 | 156.0307 | 23.6667 | 47.3333 | 284 | 63.03% | 6:40 | 6:45 | 6:42 | 15.8333 | 40.6763 | 251.0307 | 59.6774 | 358.0645 | 60.05% | 70.11% | 131.1484 | 157.5955 | 288.7439
| B | 5.9417 | 3.9833 | 9.925 |  |  | 23.6667 |  |  | 41.94% | 9:15 | 8:00 | 8:37 | [5 empty] | 39.95%
2026-07-07 | A | 12.6731 | 4.4791 | 17.1521 | 21.8799 | 177.9106 | 23.6667 | 47.3333 | 331.3333 | 72.47% | 9:30 | 6:40 | 8:05 | 15.8333 | 37.7132 | 288.7439 | 59.6774 | 417.7419 | 78.39% | 69.12%
| B | 4.4791 | 0.24863 | 4.7277 |  |  | 23.6667 |  |  | 19.98% | 4:27 | 7:25 | 5:56 | [5 empty] | 21.61%
2026-07-08 | A | 5.3486 | 6.5889 | 11.9375 | 20.4929 | 198.4034 | 23.6667 | 47.3333 | 378.6667 | 50.44% | 9:45 | 6:52 | 8:19 | 15.8333 | 36.3262 | 325.0701 | 59.6774 | 477.4194 | 58.25% | 68.09% | G4 | G3 |  | Grupo | 3 y 4 |  | Venta con GG | prom/día | Turno Jun Trigo del 8 al 14. | $
| B | 3.5688 | 4.9866 | 8.5554 |  |  | 23.6667 |  |  | 36.15% | 8:06 | 5:20 | 6:43 | [5 empty] | 41.75% |  | 11.9375 | 8.5554 |  | Días/T° | 7 |  | G4 | 27.0253 | Viajes de marina 7 dias | 21.2437
2026-07-09 | A | 6.6071 | 6.174 | 12.7811 | 26.0662 | 224.4696 | 23.6667 | 47.3333 | 426 | 54% | 10:15 | 8:35 | 9:25 | 15.8333 | 41.8995 | 366.9696 | 59.6774 | 537.0968 | 49.03% | 68.32% | 12.7811 | 13.2851 |  | Prom/día CD (mill) | 34.7501 |  | G3 | 23.5581 | Venta de turno | 354.0844
| B | 9.3852 | 3.8999 | 13.2851 |  |  | 23.6667 |  |  | 56.13% | 8:35 | 4:20 | 6:28 | [5 empty] | 50.97% |  | 14.2151 | 8.2785 |  | Total Sem. CD (mill) | 243.251 |  | Total prom/día | 50.5835 | Venta turno sin la marina a bot. | 332.8407
2026-07-10 | A | 8.2462 | 5.9689 | 14.2151 | 22.4935 | 246.9631 | 23.6667 | 47.3333 | 473.3333 | 60.06% | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 15.8333 | 38.3268 | 405.2964 | 59.6774 | 596.7742 | 63.2% | 67.91% | 22.5021 | 21.5903 |  | Total CD (mill) | 243.251 | Vent. Prom G | Dias de turno | 7
| B | 5.7737 | 2.5048 | 8.2785 |  |  | 23.6667 |  |  | 34.98% | 10:20 | 8:50 | 9:35 | [5 empty] | 36.8% |  | 27.3701 | 22.582 |  | Gasto General (mill) | 110.8333 | 15.8333 | Total venta semana 1 | 354.0844 | Venta C/R al T° anterior. | 65.3405
2026-07-11 | A | 20.6486 | 1.8534 | 22.5021 | 44.0923 | 291.0554 | 23.6667 | 47.3333 | 520.6667 | 95.08% | 8:50 | 8:35 | 8:42 | 15.8333 | 59.9257 | 465.2221 | 59.6774 | 656.4516 | 51.03% | 70.87% | 25.1975 | 17.7549 |  | Total Sem. 1 Julio | 354.0844 | 50.5835
| B | 10.889 | 10.7013 | 21.5903 |  |  | 23.6667 |  |  | 91.23% | 10:20 | 10:10 | 10:15 | [5 empty] | 48.97% |  | 19.7574 | 17.4443
2026-07-12 | A | 9.883 | 17.4871 | 27.3701 | 49.952 | 341.0075 | 23.6667 | 47.3333 | 568 | 115.6% | 8:55 | 7:50 | 8:22 | 15.8333 | 65.7854 | 531.0075 | 59.6774 | 716.129 | 54.79% | 74.15% | 19.1087 | 15.6415 |  | Venta Esperada (mill) | 417.7419
| B | 3.9067 | 18.6753 | 22.582 |  |  | 23.6667 |  |  | 95.42% | 10:00 | 11:00 | 10:30 | [5 empty] | 45.21% |  | 7.9167 | 7.9167 |  | Diferencia (mill) | -63.6576
2026-07-13 | A | 6.9976 | 18.1999 | 25.1975 | 42.9524 | 383.9599 | 23.6667 | 47.3333 | 615.3333 | 106.5% | 9:40 | 8:40 | 9:10 | 15.8333 | 58.7858 | 589.7932 | 59.6774 | 775.8065 | 58.66% | 76.02% | 27.0253 | 23.5581 |  | Cumplimiento | 84.76%
| B | 9.2821 | 8.4728 | 17.7549 |  |  | 23.6667 |  |  | 75.02% | 7:15 | 2:30 | 4:52 | [5 empty] | 41.34% |  | 189.1773 | 164.907 | 354.0844
2026-07-14 | A | 16.6801 | 3.0773 | 19.7574 | 37.2017 | 421.1616 | 23.6667 | 47.3333 | 662.6667 | 83.48% | 8:10 | 8:20 | 8:15 | 15.8333 | 53.035 | 642.8283 | 59.6774 | 835.4839 | 53.11% | 76.94%
| B | 8.8171 | 8.6272 | 17.4443 |  |  | 23.6667 |  |  | 73.71% | 9:50 | 9:40 | 9:45 | [5 empty] | 46.89%
2026-07-15 | A | 4.884 | 7.9892 | 12.8732 | 26.7753 | 447.9369 | 23.6667 | 47.3333 | 710 | 54.39% | 9:45 | 3:45 | 6:45 | 15.8333 | 42.6086 | 685.4369 | 59.6774 | 895.1613 | 48.08% | 76.57% | G1 | G2 |  | Grupo | 1 y 2 |  | Venta con GG | prom/día
| B | 5.9129 | 7.9892 | 13.9021 |  |  | 23.6667 |  |  | 58.74% | 4:40 | 0:00 | 2:20 | [5 empty] | 51.92% |  | 12.8732 | 13.9021 |  | Días/T° | 7 |  | G1 | 22.8816
2026-07-16 | A | 13.2431 | 7.9892 | 21.2323 | 30.8791 | 478.816 | 23.6667 | 47.3333 | 757.3333 | 89.71% | 10:05 | 0:00 | 5:02 | 15.8333 | 46.7124 | 732.1493 | 59.6774 | 954.8387 | 68.76% | 76.68% | 21.2323 | 9.6467 |  | Prom/día CD (mill) | 28.5536 |  | G2 | 21.5053
| B | 1.6575 | 7.9892 | 9.6467 |  |  | 23.6667 |  |  | 40.76% | 5:00 | 0:00 | 2:30 | [5 empty] | 31.24% |  | 16.1989 | 19.0624 |  | Total Sem. CD (mill) | 199.8754 |  | Total prom/día | 44.387
2026-07-17 | A | 8.2097 | 7.9892 | 16.1989 | 35.2613 | 514.0772 | 23.6667 | 47.3333 | 804.6667 | 68.45% | 9:50 | 0:00 | 4:55 | 15.8333 | 51.0946 | 783.2439 | 59.6774 | 1014.5161 | 45.94% | 77.2% | 9.6697 | 18.4408 |  | Total CD (mill) | 199.8754 | Vent. Prom G | Dias de turno | 7
| B | 11.0732 | 7.9892 | 19.0624 |  |  | 23.6667 |  |  | 80.55% | 6:00 | 0:00 | 3:00 | [5 empty] | 54.06% |  | 20.835 | 10.7517 |  | Gasto General (mill) | 110.8333 | 15.8333 | Total venta semana 1 | 310.7087
2026-07-18 | A | 1.6805 | 7.9892 | 9.6697 | 28.1105 | 542.1878 | 23.6667 | 47.3333 | 852 | 40.86% | 10:07 | 0:00 | 5:04 | 15.8333 | 43.9439 | 827.1878 | 59.6774 | 1074.1935 | 34.4% | 77.01% | 15.9564 | 8.9464 |  | Total Sem. 1 Julio | 310.7087 | 44.387
| B | 10.4516 | 7.9892 | 18.4408 |  |  | 23.6667 |  |  | 77.92% | 8:10 | 0:00 | 4:05 | [5 empty] | 65.6% |  | 7.9892 | 14.3705
2026-07-19 | A | 12.8458 | 7.9892 | 20.835 | 31.5867 | 573.7745 | 23.6667 | 47.3333 | 899.3333 | 88.04% | 9:45 | 0:00 | 4:53 | 15.8333 | 47.4201 | 874.6078 | 59.6774 | 1133.871 | 65.96% | 77.13% | 14.965 | 13.5887 |  | Venta Esperada (mill) | 417.7419
| B | 2.7625 | 7.9892 | 10.7517 |  |  | 23.6667 |  |  | 45.43% | 9:45 | 0:00 | 4:53 | [5 empty] | 34.04% |  | 7.9167 | 7.9167 |  | Diferencia (mill) | -107.0332
2026-07-20 | A | 7.9672 | 7.9892 | 15.9564 | 24.9028 | 598.6773 | 23.6667 | 47.3333 | 946.6667 | 67.42% | 8:15 | 0:00 | 4:08 | 15.8333 | 40.7361 | 915.344 | 59.6774 | 1193.5484 | 64.07% | 76.69% | 22.8816 | 21.5053 |  | Cumplimiento | 74.38%
| B | 0.95719 | 7.9892 | 8.9464 |  |  | 23.6667 |  |  | 37.8% | 10:05 | 0:00 | 5:03 | [5 empty] | 35.93% |  | 160.1715 | 150.5373 | 310.7087
2026-07-21 | A | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 22.3597 | 621.037 | 23.6667 | 47.3333 | 994 | 33.76% | 10:45 | 0:00 | 5:22 | 15.8333 | 38.193 | 953.537 | 59.6774 | 1253.2258 | 35.73% | 76.09%
| B | 6.3813 | 7.9892 | 14.3705 |  |  | 23.6667 |  |  | 60.72% | 10:15 | 0:00 | 5:08 | [5 empty] | 64.27%
2026-07-22 | A | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 15.9784 | 637.0154 | 23.6667 | 47.3333 | 1041.3333 | 33.76% | 8:15 | 0:00 | 4:08 | 15.8333 | 31.8117 | 985.3487 | 59.6774 | 1312.9032 | 50% | 75.05% | G1 | G2 |  | Grupo | 1 y 2 |  | Venta con GG | prom/día
| B | 0 | 7.9892 | 7.9892 |  |  | 23.6667 |  |  | 33.76% | 10:05 | 0:00 | 5:02 | [5 empty] | 50% |  | 7.9892 | 7.9892 |  | Días/T° | 7 |  | G1 | 18.2553
2026-07-23 | A | 4.9004 | 7.9892 | 12.8896 | 21.2295 | 658.2449 | 23.6667 | 47.3333 | 1088.6667 | 54.46% | 9:30 | 0:00 | 4:45 | 15.8333 | 37.0628 | 1022.4116 | 59.6774 | 1372.5806 | 60.72% | 74.49% | 12.8896 | 8.3399 |  | Prom/día CD (mill) | 18.3779 |  | G2 | 15.956
| B | 0.35069 | 7.9892 | 8.3399 |  |  | 23.6667 |  |  | 35.24% | 8:25 | 0:00 | 4:12 | [5 empty] | 39.28% |  | 7.9892 | 7.9892 |  | Total Sem. CD (mill) | 128.6456 |  | Total prom/día | 34.2113
2026-07-24 | A | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 15.9784 | 674.2233 | 23.6667 | 47.3333 | 1136 | 33.76% | 9:35 | 0:00 | 4:48 | 15.8333 | 31.8117 | 1054.2233 | 59.6774 | 1432.2581 | 50% | 73.61% | 7.9892 | 7.9892 |  | Total CD (mill) | 128.6456 | Vent. Prom G | Dias de turno | 7
| B | 0 | 7.9892 | 7.9892 |  |  | 23.6667 |  |  | 33.76% | 8:03 | 0:00 | 4:02 | [5 empty] | 50% |  | 7.9892 | 7.9892 |  | Gasto General (mill) | 110.8333 | 15.8333 | Total venta semana 1 | 239.4789
2026-07-25 | A | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 15.9784 | 690.2017 | 23.6667 | 47.3333 | 1183.3333 | 33.76% | 8:30 | 0:00 | 4:15 | 15.8333 | 31.8117 | 1086.0351 | 59.6774 | 1491.9355 | 50% | 72.79% | 7.9892 | 7.9892 |  | Total Sem. 1 Julio | 239.4789 | 34.2113
| B | 0 | 7.9892 | 7.9892 |  |  | 23.6667 |  |  | 33.76% | 7:30 | 0:00 | 3:45 | [5 empty] | 50% |  | 19.5348 | 7.9892
2026-07-26 | A | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 15.9784 | 706.1801 | 23.6667 | 47.3333 | 1230.6667 | 33.76% | 9:20 | 0:00 | 4:40 | 15.8333 | 31.8117 | 1117.8468 | 59.6774 | 1551.6129 | 50% | 72.04% | 10.3386 | 8.0393 |  | Venta Esperada (mill) | 417.7419
| B | 0 | 7.9892 | 7.9892 |  |  | 23.6667 |  |  | 33.76% | 9:05 | 0:00 | 4:32 | [5 empty] | 50% |  | 7.9167 | 7.9167 |  | Diferencia (mill) | -178.263
2026-07-27 | A | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 15.9784 | 722.1585 | 23.6667 | 47.3333 | 1278 | 33.76% | 6:45 | 0:00 | 3:22 | 15.8333 | 31.8117 | 1149.6585 | 59.6774 | 1611.2903 | 50% | 71.35% | 18.2553 | 15.956 |  | Cumplimiento | 57.33%
| B | 0 | 7.9892 | 7.9892 |  |  | 23.6667 |  |  | 33.76% | 9:05 | 0:00 | 4:32 | [5 empty] | 50% |  | 127.7871 | 111.6918 | 239.4789
2026-07-28 | A | 11.5456 | 7.9892 | 19.5348 | 27.524 | 749.6826 | 23.6667 | 47.3333 | 1325.3333 | 82.54% | 9:50 | 0:00 | 4:55 | 15.8333 | 43.3574 | 1193.0159 | 59.6774 | 1670.9677 | 70.97% | 71.4%
| B | 0 | 7.9892 | 7.9892 |  |  | 23.6667 |  |  | 33.76% | 9:10 | 0:00 | 4:35 | [5 empty] | 29.03% |  | En proceso |  |  | En proceso |  |  | En proceso
2026-07-29 | A | 0.74321 | 7.9892 | 8.7324 | 16.7216 | 766.4042 | 23.6667 | 47.3333 | 1372.6667 | 36.9% | 8:45 | 0:00 | 4:22 | 15.8333 | 32.555 | 1225.5709 | 59.6774 | 1730.6452 | 52.22% | 70.82% |  |  |  | Grupo |  |  | Venta con GG | prom/día
| B | 0 | 7.9892 | 7.9892 |  |  | 23.6667 |  |  | 33.76% | 9:40 | 0:00 | 4:50 | [5 empty] | 47.78% |  | 8.7324 | 7.9892 |  | Días/T° | 7 |  | G1 | 10.3055
2026-07-30 | A | 0 | 7.9892 | 7.9892 | 26.1549 | 792.5591 | 23.6667 | 47.3333 | 1420 | 33.76% | 10:00 | 0:00 | 5:00 | 15.8333 | 41.9883 | 1267.5591 | 59.6774 | 1790.3226 | 30.55% | 70.8% | 7.9892 | 18.1657 |  | Prom/día CD (mill) | 6.1252 |  | G2 | 11.6531
| B | 10.1765 | 7.9892 | 18.1657 |  |  | 23.6667 |  |  | 76.76% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | [5 empty] | 69.45% |  | 0 | 0 |  | Total Sem. CD (mill) | 42.8765 |  | Total prom/día | 21.9586
2026-07-31 | A |  |  | 0 | 0 | 792.5591 | 23.6667 | 47.3333 | 1467.3333 | 0% |  |  | 0:00 |  | 0 | 1267.5591 | 59.6774 | 1850 | 0% |  | 0 | 0 |  | Total CD (mill) | 42.8765 | Vent. Prom G | Dias de turno | 7
| B |  |  | 0 |  |  | 23.6667 |  |  | 0% |  |  | 0:00 | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0 |  | Gasto General (mill) | 110.8333 | 15.8333 | Total venta semana 1 | 153.7099
2026-08-01 | A |  |  | 0 | 0 |  | 23.6667 | 47.3333 | 1514.6667 | 0% |  |  | 0:00 |  | 0 | 1267.5591 | 59.6774 | 1909.6774 | 0% |  | 0 | 0 |  | Total Sem. 1 Julio | 153.7099 | 21.9586
| B |  |  | 0 |  |  | 23.6667 |  |  | 0% |  |  | 0:00 | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0
2026-08-02 | A |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 47.3333 | 1562 | 0% |  |  | 0:00 |  | 0 | 1267.5591 | 59.6774 | 1969.3548 | 0% |  | 2.3888 | 3.7364 |  | Venta Esperada (mill) | 417.7419
| B |  |  | 0 |  |  | 23.6667 |  |  | 0% |  |  | 0:00 | [5 empty] | 0% |  | 7.9167 | 7.9167 |  | Diferencia (mill) | -264.0321
2026-08-03 | A |  |  | 0 | 0 |  | 23.6667 | 47.3333 | 1609.3333 | 0% |  |  | 0:00 |  | 0 | 1267.5591 | 59.6774 | 2029.0323 | 0% |  | 10.3055 | 11.6531 |  | Cumplimiento | 36.8%
| B |  |  | 0 |  |  | 23.6667 |  |  | 0% |  |  | 0:00 | [5 empty] | 0% |  | 72.1383 | 81.5716 | 153.7099
2026-08-04 | A |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 47.3333 | 1656.6667 | 0% |  |  | 0:00 |  | 0 | 1267.5591 | 59.6774 | 2088.7097 | 0%
| B |  |  | 0 |  |  | 23.6667 |  |  | 0% |  |  | 0:00 | [5 empty] | 0%

## Analisis Venta por Paralización
0%
Comparativo Venta en Obra con Compensación | [8 empty] | Observaciones | Nodo 3500 | 20353019 | 20.353 | 630.9436
Fecha | Nodo 3500 |  |  | Nodo 3700 |  |  | G G | Total
| Obra | HH Ganadas | Comp. | Obra | HH Ganadas | Comp. |  |  |  | Nodo 3700 | 15978411 | 15.9784 | 495.3307
2026-07-01 | 22.1035 | 222.0097 | 0 | 16.5777 | 140.8629 |  | 15.8333 | 54.5145 |  |  |  |  | 1126.2743
2026-07-02 | 19.4989 | 162.0899 | 0 | 4.7218 | 40.1217 |  | 15.8333 | 40.054 |  |  |  |  | 480
2026-07-03 | 18.3708 | 218.2779 | 0 | 14.5966 | 125.3918 |  | 15.8333 | 48.8008 |  |  |  |  | 1606.2743
2026-07-04 | 10.5462 | 70.2551 | 0 | 12.81 | 90.0827 |  | 15.8333 | 39.1896 |  |  |  |  | 51.8153
2026-07-05 | 3.026 | 27.0452 | 0 | 8.9361 | 75.9313 |  | 15.8333 | 27.7955
2026-07-06 | 16.7386 | 168.1246 | 0 | 8.1044 | 129.6134 |  | 15.8333 | 40.6763 |  | GG | 12000
2026-07-07 | 17.1521 | 68.3798 | 0 | 4.7277 | 127.878 |  | 15.8333 | 37.7132 |  | Plazo | 24
2026-07-08 | 8.9174 | 89.5676 | 0 | 11.5754 | 98.3579 |  | 15.8333 | 36.3262 |  |  | 500
2026-07-09 | 15.9923 | 160.6282 | 0 | 10.0739 | 55.2611 |  | 15.8333 | 41.8995 |  |  | 95% | 25.2632
2026-07-10 | 14.0199 | 140.817 | 0 | 8.4737 | 72.0017 |  | 15.8333 | 38.3268 |  |  | 475
2026-07-11 | 31.5376 | 311.2931 | 0 | 12.5547 | 106.6788 |  | 15.8333 | 59.9257
2026-07-12 | 13.7896 | 138.5048 | 0 | 36.1624 | 310.0963 |  | 15.8333 | 65.7854
2026-07-13 | 16.2798 | 162.8017 | 0 | 26.6727 | 196.2966 |  | 15.8333 | 58.7858
2026-07-14 | 25.4971 | 250.8599 | 0 | 11.7046 | 99.4551 |  | 15.8333 | 53.035
2026-07-15 | 10.7969 | 108.4453 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 42.6086
2026-07-16 | 14.9006 | 142.2044 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 46.7124
2026-07-17 | 19.2829 | 181.7441 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 51.0946
2026-07-18 | 12.1321 | 121.8564 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 43.9439
2026-07-19 | 15.6083 | 156.7717 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 47.4201
2026-07-20 | 8.9244 | 89.6375 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 40.7361
2026-07-21 | 6.3813 | 64.0944 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 38.193
2026-07-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 31.8117
2026-07-23 | 5.2511 | 82.7548 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 37.0628
2026-07-24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 31.8117
2026-07-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 31.8117
2026-07-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 31.8117
2026-07-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 31.8117
2026-07-28 | 11.5456 | 0 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 43.3574
2026-07-29 | 0.74321 | 0 | 0 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 32.555
2026-07-30 | 0 | 0 | 10.1765 |  | 0 | 15.9784 | 15.8333 | 41.9883
2026-07-31 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Totales | 339.0363 | 3138.1631 | 10.1765 | 187.6917 | 1668.0293 | 255.6546 | 475 | 1267.5591 |  | 16
1@14 | 233.4699 |  |  | 187.6917 |  | 0 |  | 642.8283
15@21 | 88.0265 |  |  | 0 |  | 111.8489 |  | 310.7087
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]+1

## Datos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $/ml
| Disciplina |  | Cuadrillas |  | Equipos |  | Actividad Cuadrilla |  | Equipos Jumbo |  | Equipos LHD |  | Equipos Mixer/Roboshot |  | Equipos Adicionales |  | Ciclo Minero 10,0 x 7,2 m Galería Inyección Principal | Hora Ofertada | % Peso | 11.8 |  | Unidades
| Minería |  | G1-3500 |  | Acuñador AM-07 |  | Acondicionamiento de Malla |  | Jumbo J-24 |  | Scoop ST1030 S-33 |  | Roboshot RBT-14 |  | Acuñador AM-07 |  | Extracción de Marina Disparo | 6:34 | 22.48% | 2.6521 |  | Pernos
| OO.CC |  | G1-3700 |  | Cargador CF-05 |  | Acuñadura Mecanizada |  | Jumbo J-28 |  | Scoop XWD S-37 |  | Mixer CMX-18 |  | Retroexcavadora RT-14 |  | Acuñadura Mecanizada | 1:15 | 4.278% | 0.50485 |  | m²
| Montaje |  | G2-3500 |  | Jumbo 3B 1 |  | Carguío |  | Jumbo 3B 1 | [5 empty] | Tolva CM-38 |  | Limpieza de Pata | 0:10 | 0.5705% | 0.067313 |  | m³
| Electricistas |  | G2-3700 |  | Jumbo 3B 2 |  | Carguío y tronadura |  | Jumbo 3B 2 | [5 empty] | Tolva CM-39 |  | Saneamiento | 1:00 | 3.423% | 0.40388 |  | Baldadas
|  |  | G3-3500 |  | Jumbo J-24 |  | Colación | [7 empty] | Cargador CF-05 |  | Topografía | 1:00 | 3.423% | 0.40388 |  | Perf
|  |  | G3-3700 |  | Jumbo J-28 |  | Descarga de malla | [9 empty] | Instalación de Servicios | 1:02 | 3.537% | 0.41734 |  | Tiros
|  |  | G4-3500 |  | Mixer CMX-18 |  | Escarpe de piso | [9 empty] | Pre Shotcrete | 0:00 | 0% | 0 |  | Cables
|  |  | G4-3700 |  | MT G-50 |  | Extracción de Marina Acopio | [9 empty] | Marcación de Fortificación | 0:20 | 1.141% | 0.13463 |  | Viajes
|  |  | O3 |  | MT G-54 |  | Extracción de Marina Disparo | [9 empty] | Perforación de Fortificación | 2:31 | 8.614% | 1.0164
|  |  | O4 |  | MT G-55 |  | Extracción de Marina rebaje piso | [9 empty] | Limpieza de Pata | 0:10 | 0.5705% | 0.067313
|  |  | O5 |  | Retroexcavadora RT-14 |  | Extracción de Marina Superficie | [9 empty] | Lechado de Pernos | 5:12 | 17.8% | 2.1002
|  |  | O6 |  | Roboshot RBT-14 |  | Gestión de Sitio | [9 empty] | Instalación de Malla | 2:00 | 6.845% | 0.80776 | 6.845%
|  |  | O7 |  | Scoop ST1030 S-33 |  | Instalación de Malla | [9 empty] | Acondicionamiento de Malla | 1:26 | 4.906% | 0.57889 | 4.906%
|  |  | O8 |  | Scoop XWD S-37 |  | Instalación de Servicios | [9 empty] | Shotcrete | 0:00 | 0% | 0 | 0%
|  |  | O9 |  | Tolva CM-38 |  | Instalación Jumbo | [9 empty] | Marcación de Avance | 0:10 | 0.5705% | 0.067313 | 0.5705%
|  |  | O10 |  | Tolva CM-39 |  | Limpieza Caminos de Acceso a Faena | [9 empty] | Perforación de Avance | 3:57 | 13.52% | 1.5953 | 8.112% | 69.2%
|  |  | E1 |  |  |  | Lechado de Pernos | [9 empty] | Carguío y tronadura | 2:26 | 8.329% | 0.98277 | 0.20434 | 8.1651
|  |  | E2 |  |  |  | Limpieza de Pata | [9 empty] | Total Ciclo | 1899-12-31 05:13 |  | 11.8 | 0.20434
|  |  | E3 |  |  |  | Marcación de Avance | [10 empty] | 6:30 |  |  | 4.335%
|  |  | E4 |  |  |  | Marcación de Fortificación | [10 empty] | 4.4949 | 22.2476 | $/ml
|  |  | E5 |  |  |  | Perforación de Avance | [9 empty] | Ciclo Minero 5,2 x 5,6 m Galería Acceso Portal de Servicio | Hora Ofertada | % Peso | 6.6
|  |  | E6 |  |  |  | Perforación de Fortificación | [9 empty] | Extracción de Marina Disparo | 2:58 | 17.4% | 1.1484
|  |  | T1 |  |  |  | Perforación Desquinche | [9 empty] | Acuñadura Mecanizada | 0:57 | 5.572% | 0.36774
|  |  | T2 |  |  |  | Perforación Piso | [9 empty] | Limpieza de Pata | 0:10 | 0.9775% | 0.064516
|  |  | T3 |  |  |  | Pre Shotcrete | [9 empty] | Saneamiento | 1:00 | 5.865% | 0.3871
[7 empty] | Saneamiento | [9 empty] | Topografía | 0:42 | 4.106% | 0.27097
[7 empty] | Shotcrete | [9 empty] | Instalación de Servicios | 1:00 | 5.865% | 0.3871
[7 empty] | Soplado de tiros | [9 empty] | Pre Shotcrete | 0:00 | 0% | 0
[7 empty] | Topografía | [9 empty] | Marcación de Fortificación | 0:20 | 1.955% | 0.12903
[7 empty] | Traslado de Materiales | [9 empty] | Perforación de Fortificación | 1:16 | 7.429% | 0.49032
[7 empty] | Ventilación | [9 empty] | Limpieza de Pata | 0:10 | 0.9775% | 0.064516
[17 empty] | Lechado de Pernos | 2:30 | 14.66% | 0.96774
[17 empty] | Instalación de Malla | 1:15 | 7.331% | 0.48387 | 7.331%
[17 empty] | Acondicionamiento de Malla | 1:12 | 7.038% | 0.46452 | 7.038%
[17 empty] | Shotcrete | 0:00 | 0% | 0 | 0%
[17 empty] | Marcación de Avance | 0:10 | 0.9775% | 0.064516 | 0.9775%
[17 empty] | Perforación de Avance | 2:09 | 12.61% | 0.83226 | 11.1%
[17 empty] | Carguío y tronadura | 1:14 | 7.234% | 0.47742 | 26.44%
[17 empty] | Total Ciclo | 0.71042 |  | 6.6 | 9.822%
16.62%
[17 empty] | Ciclo Minero 9,6 x 7,2 m Galería Inyección Principal Portal | Hora Ofertada | % Peso
[17 empty] | Extracción de Marina Disparo | 6:17 | 20.05%
[17 empty] | Acuñadura Mecanizada | 1:14 | 3.936%
[17 empty] | Limpieza de Pata | 0:10 | 0.5319%
[17 empty] | Saneamiento | 1:00 | 3.191%
[17 empty] | Fotogrametría | 1:00 | 3.191%
[17 empty] | Instalación de Servicios | 1:23 | 4.415%
[17 empty] | Pre Shotcrete | 1:50 | 5.851%
[17 empty] | Marcación de Fortificación | 0:20 | 1.064%
[17 empty] | Perforación de Fortificación | 2:20 | 7.447%
[17 empty] | Limpieza de Pata | 0:10 | 0.5319%
[17 empty] | Lechado de Pernos | 4:20 | 13.83%
[17 empty] | Instalación de Malla | 2:00 | 6.383%
[17 empty] | Acondicionamiento de Malla | 1:21 | 4.309%
[17 empty] | Shotcrete | 1:51 | 5.904%
[17 empty] | Marcación de Avance | 0:30 | 1.596%
[17 empty] | Perforación de Avance | 3:14 | 10.32%
[17 empty] | Carguío | 2:20 | 7.447%
[17 empty] | Total Ciclo | 1899-12-31 07:20

## Det. limpieza nieve.
Fecha | Equipo | H. Inicio | H. Término | H. Total | H. Parcial (num) | Días | Comentarios
2026-07-16 | C. Frontal | 8:30 | 9:00 | 0:30 | 0.5 | 0.04068 | Limpieza ruta tránsito
| C. Frontal | 15:40 | 17:40 | 2:00 | 2 | 0.16272 | Limpieza ruta tránsito
| Retroexc. | 15:40 | 17:40 | 2:00 | 2 | 0.16272 | Limpieza ruta tránsito
2026-07-17 | C. Frontal | 11:20 | 12:20 | 1:00 | 1 | 0.08136 | Limpieza de acceso desde portal a IIFF
| Retroexc. | 11:20 | 12:20 | 1:00 | 1 | 0.08136 | Limpieza de acceso desde portal a IIFF
| C. Frontal | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 2 | 0.16272 | Limpieza sector de atrás casino para tránsito de buses, apoyo a Codelco
2026-07-18 | Retroexc. | 14:40 | 16:30 | 1:50 | 1.8333 | 0.14916 | Limpieza de acceso a taller mecánico y apoyó solicitado por Codelco
| C. Frontal | 15:15 | 16:30 | 1:15 | 1.25 | 0.1017 | Limpieza apoyó solicitado por Codelco
2026-07-19 | Retroexc. | 10:15 | 18:20 | 8:05 | 8.0833 | 0.65766 | Apoyo para realizar cruce desde acopio provisorio a domo chancador
| C. Frontal | 10:15 | 18:20 | 8:05 | 8.0833 | 0.65766 | Apoyo para realizar cruce desde acopio provisorio a domo chancador
2026-07-20 | C. Frontal | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 3 | 0.24408 | Apoyo para realizar cruce desde acopio provisorio a domo chancador
2026-07-21 | C. Frontal | 9:30 | 10:30 | 1:00 | 1 | 0.08136 | Limpieza de acceso portal y acceso talleres superficie
| C. Frontal | 10:30 | 12:30 | 2:00 | 2 | 0.16272 | Apoyo para realizar cruce desde acopio provisorio a domo chancador
2026-07-22 | Scoop | 9:30 | 10:00 | 0:30 | 0.5 | 0.04068 | Limpieza de ruta desde portal a taller para petrolear generadores
2026-07-24 | Scoop | 10:30 | 12:00 | 1:30 | 1.5 | 0.12204 | Limpieza de acceso a portal y talleres aura
2026-07-26 | C. Frontal | 15:40 | 17:00 | 1:20 | 1.3333 | 0.10848 | Limpieza desde portal a taller para petrolear generador principal
2026-07-27 | C. Frontal | 14:30 | 15:15 | 0:45 | 0.75 | 0.06102 | Traspaleo de material desde sector costado taller a acopio provisorio cruce domo chancador
2026-07-28 | C. Frontal | 14:15 | 17:00 | 2:45 | 2.75 | 0.22374 | Retiro de nieve desde frontis taller a acopio besalco
2026-07-28 | Scoop | 14:15 | 17:00 | 2:45 | 2.75 | 0.22374 | Retiro de nieve desde frontis taller a acopio besalco
2026-07-28 | C. Frontal | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 1 | 0.08136 | Despeje de acopio provisorio nieve costado casino al acopio de nieve besalco
2026-07-28 | Scoop | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 1 | 0.08136 | Retiro de nieve desde acceso patio materiales a frontis taller
2026-07-29 | C. Frontal | 13:00 | 15:30 | 2:30 | 2.5 | 0.2034 | Limpieza de nieve acceso a talleres y generador Aura.
Totales |  |  |  |  | 47.8333 | 3.8917